## 08-07-2026
ID | Název Tématu | Definice problému | Autor | Odpovídající osoba | Reakce | Stav řešení
1 | Využití DSPS při zpracování GAD | Nejasnost, zda má geodet čekat na DSPS při tvorbě GAD. | Šanobová | Puchrik; Valentová | Šanobová vysvětluje, že geodet vytváří podklady pro DSPS a nemůže čekat na její dokončení. Puchrik uvádí, že cílem je ověřit skutečný stav vůči projektu. Valentová doplňuje, že DSPS je nutná hlavně v případech, kdy nefunguje komunikace se stavbou a chybí atributová data. | Vysvětleno
2 | Kvalita podkladů a předkontrol GAD | Správci získávají dokumentaci s rozdíly vůči DSPS a vysokou chybovostí. | Doležalová | Bodejček; Hrabcová | Doležalová uvádí rozdíly v profilech kabelů, správcích TI, chybějících objektech a vysokou časovou náročnost kontrol. Uvádí příklady z oblasti Praha–Bubny–Holešovice. Bodejček považuje vrácení původní verze po předkontrole za ojedinělou chybu. Hrabcová uvádí, že pravděpodobně byla omylem předána starší verze dokumentace. | V řešení
3 | Vyplňování atributů TI geodety | Geodeti namítají požadavek na vyplňování odborných atributů mimo geodézii. | Přemysl | Bodejček; Valentová; Šenkýřová; Puchrik | Přemysl požaduje vyplňování údajů jako počet a typ kabelů. Bodejček a Šenkýřová uvádějí, že geodeti často nemají potřebné podklady ani odbornost. Valentová trvá na povinných atributech definovaných v metodice MOZek a požaduje využití DSPS nebo informací od stavby. Puchrik připouští budoucí rozdělení práce mezi geodeta a správce po nasazení JVF 1.5, reálně nejdříve v roce 2027. | V řešení
4 | Popisy kabelů versus DSPS | Někteří správci požadují odlišné popisy kabelů než jsou v DSPS. | Šanobová | Valentová; Volavka | Šanobová uvádí případ stavby EOV Klatovy, kde správce údajně požadoval jiný způsob popisu kabelů. Valentová i Volavka potvrzují, že popisy v GAD mají odpovídat DSPS a skutečnému provedení. Volavka slíbil konkrétní případ prověřit. | V řešení
5 | Délka a dělení liniových prvků | Rozsekávání kabelových tras na krátké úseky komplikuje kontrolu i správu dat. | Doležalová | Bodejček; Hrabcová; Hertl; Valentová; Szilágyi; Šenkýřová | Hrabcová připomíná metodické dělení přibližně po 550 m a v místech změn trasy. Správci kritizují úseky o délce jednotek metrů. Šenkýřová vysvětluje vznik kratších segmentů postupným zaměřováním stavby a omezeními nástroje Panorama. Hertl i Valentová doporučují co nejdelší úseky kvůli budoucím opravám. | V řešení
6 | Symbologie a zobrazení prvků v Panoramě | Nejednotné zobrazení objektů ztěžuje orientaci při kontrolách. | Přemysl | Hrabcová; Hertl | Přemysl upozorňuje na rozdílné symboly kabelových komor a dalších prvků. Hrabcová žádá zaslání konkrétních příkladů z GIGDB a vysvětluje, že výsledný symbol vychází z atributů objektu. Hertl požaduje do konce prázdnin zaslat návrhy a připomínky k symbolice kvůli přípravě nového výměnného formátu plánovaného na listopad. | V řešení
7 | Rozvoj funkcí Panorama Editoru | Požadavky na nové nástroje pro práci s daty. | Bodejček; Šanobová | Hertl | Bodejček požaduje funkci pro spojování linií. Hertl zapisuje požadavek do evidence vývoje. Šanobová žádá nástroj pro odstraňování duplicitních bodů; Hertl potvrzuje, že řešení je rozpracované a bylo již použito na konkrétní zakázce. | V řešení

## 24-06-2026
ID | Název Tématu | Definice problému | Autor | Odpovídající osoba | Reakce | Stav řešení
1 | Rozdílná viditelnost informací v geoportálu | CPS nevidí stejné informace o GAD a importech jako Správa železnic, což komplikuje opravy a komunikaci. | Jiroušek | Puchrik | Jiroušek upozorňuje, že CPS vidí pouze jednotlivé importy GAD, nikoliv celou zakázku a související informace (např. záznamník). Část připomínek se k CPS nedostane a nejsou následně zapracovány. Puchrik potvrzuje známý problém. Uvádí, že zlepšení jsou plánována v některém z následujících releaseů, plná náprava pravděpodobně až po nasazení JVF 1.5. | V řešení
2 | Určování správců podle projektové dokumentace | Neexistuje jednoduché pravidlo pro určení správce TI pouze z číslování provozních souborů nebo stavebních objektů. | Klečka | Brdíčko; Puchrik; Charvátová | Klečka se ptá na možnost automatického přiřazení správců podle typu provozního souboru. Brdíčko uvádí, že z číslování SO ani PS nelze správce spolehlivě určit a doporučuje využít technickou zprávu nebo informace od zhotovitele. Charvátová doporučuje zaslat přehled SO a PS na příslušného koordinátora Správy železnic k doplnění správců. Puchrik upozorňuje na nutnost lepší koordinace a sdílení informací. | V řešení
3 | Dostupnost informací o DSPS | Geodeti nemají jednoduchý způsob ověření, zda byla DSPS předána Správě železnic a je k dispozici při kontrole GAD. | Klečka | Valentová; Puchrik; Volavka; Toman; Brdíčko | Klečka popisuje problémy na větších stavbách s více zhotoviteli, kdy není jasné, zda byla DSPS předána. Valentová doporučuje obracet se na koordinátora uvedeného v externím geoportálu. Volavka a Toman zdůrazňují, že odpovědnost za předání DSPS leží na zhotoviteli stavby a geodet má informace získat od svého objednatele nebo zhotovitele. Brdíčko doporučuje evidovat předávání dokumentace prostřednictvím úkolů z kontrolních dnů. Puchrik potvrzuje, že informační povinnost je komunikována interně a plánuje se osvěta směrem ke zhotovitelům. | V řešení

## 10-06-2026
ID | Název Tématu | Definice problému | Autor | Odpovídající osoba | Reakce | Stav řešení
1 | Správce vs vlastník | Nejasné převzetí nově vybudovaných sítí po dokončení stavby. V praxi vznikají sítě bez jednoznačně určeného správce, což blokuje další procesy. | Bodejček | Puchrik | Bodejček uvádí konkrétní případy staveb SŽ, kde vznikla nová síť, ale žádný subjekt ji nechce převzít. Uvádí konflikt mezi historickým procesem předávání a novými požadavky DTMŽ. Puchrik potvrzuje, že téma bylo otevřeno interně, ale zatím bez výsledku. Upozorňuje na nutnost zásahu do procesů na SŽ. Řešení nelze očekávat krátkodobě. | V řešení
2 | Připomínky GAD – dostupnost informací | Zhotovitel nemá k dispozici všechny připomínky, část komunikace probíhá mimo systém (např. e-mailem). | Jiroušek | Puchrik | Jiroušek uvádí zpoždění získání připomínek cca 14 dní, pokud nejsou v systému. To komplikuje reakci na GAD. Puchrik potvrzuje nejednotný způsob předávání. Vzniká dokument best practice pro sjednocení. Zdůrazněna potřeba používat jednotný kanál předávání připomínek. | V řešení
3 | Forma a struktura připomínek | Připomínky ke GAD jsou zapisovány nejednotně a často bez přesné identifikace. | Šenkýřová | Puchrik | Šenkýřová prezentuje příklad správné struktury: uvedení SO, přesná lokalizace, požadavek a grafická podpora. Uvádí, že takto lze opravu provést na první pokus. Kritizuje obecné a neurčité formulace. Puchrik žádá o zaslání příkladů e-mailem pro použití v metodice. Tyto příklady budou zapracovány do best practice. | V řešení
4 | Kvalita podkladových dat | Podkladová data v systému jsou neúplná a obsahují nepřesnosti a duplicity. | Jiroušek | Puchrik | Jiroušek uvádí příklady, kdy data obsahují pouze obecné označení bez detailu (např. typ sítě). To znemožňuje určit rozsah změn. Puchrik potvrzuje, že data vznikla převodem bez čištění. Uvádí existenci duplicit. Plánována harmonizace TI pro zlepšení kvality dat. | V řešení
5 | Komunikace mezi účastníky | Nedostatečná komunikace mezi správci TI a zhotoviteli GAD. | Vítek | Řezníčková; Puchrik | Vítek popisuje absenci zpětné vazby až 2 měsíce a nejasnost, kdo GAD řeší. Řezníčková uvádí, že není kapacitně možné každou GAD individuálně komunikovat. Systém má komunikaci nahradit. Puchrik potvrzuje, že cílem je systémová komunikace, nikoliv telefonické řešení. Připouští možnost přímé komunikace jako doplňku. | V řešení
6 | Doba zpracování GAD | GAD stagnují z důvodu chybějící DSPS, zámků a návazných procesů. | Jiroušek | Puchrik | Jiroušek uvádí příklad GAD podané v únoru bez postupu do června. Důvodem byla absence DSPS a nečinnost jednoho ze správců. Puchrik potvrzuje, že takové situace nastávají. Uvádí vliv zámků a návazných procesů. Problém je v koordinaci a dostupnosti podkladů. | V řešení
7 | Přehled o stavu GAD | Správci nemají přehled o dalším zpracování GAD po vrácení. | Vítek | Puchrik | Vítek uvádí, že po vrácení připomínek GAD mizí ze systému. Zpětné dohledání je složité. Neví, kdo ji zpracovává. Puchrik vysvětluje, že GAD je vrácena zhotoviteli k opravě. SŽ do procesu aktivně nevstupuje. Stav lze dohledat v systému. | Vysvětleno
8 | Rozdělení správcovství TI | Nejasné přiřazení jednotlivých sítí k odpovědným správcům. | Šanobová | Hrabcová; Toman; Vítek | Šanobová se ptá na přiřazení kanalizace a dalších sítí. Hrabcová uvádí základní pravidlo: objekty u budov → SPS, ostatní → správa tratí. Vítek potvrzuje, že toto platí cca z 99 procent. Toman doplňuje, že rozhodující je stavební objekt. U odvodnění se rozdělení liší dle umístění a funkce. | V řešení
9 | Kontakty na správce TI | Zhotovitelé nemají přímé kontakty na konkrétní správce. | Bradáčová | Pechoušková; Puchrik | Bradáčová požaduje možnost kontaktovat správce před odevzdáním GAD. Pechoušková uvádí, že geoportál obsahuje kontakty na koordinátory TI. Přímé kontakty na správce nejsou zveřejněny. Komunikace má probíhat přes koordinátora. Puchrik potvrzuje existenci více komunikačních cest. | Vysvětleno
10 | Kontakty na zpracovatele GAD | Správci nemají kontakt na autora GAD pro řešení připomínek. | Charvátová | Puchrik; Toman; Valentová | Charvátová navrhuje uvádět kontakty na zpracovatele přímo v systému. Puchrik uvádí omezení úprav systému. Navrhuje uvádět kontakty do technické zprávy. Toman potvrzuje, že technickou zprávu využívá. Valentová potvrzuje totéž. | V řešení
11 | Určování správcovství | Otázka, kdo určuje správcovství TI v procesu GAD. | Jiroušek | Puchrik; Toman | Jiroušek navrhuje přesun odpovědnosti na správce po odevzdání GAD. Puchrik uvádí, že téma je evidováno. Dopad na proces není vyhodnocen. Toman nesouhlasí a preferuje určení již v projektové dokumentaci. Argumentuje stabilitou řešení. | V řešení
12 | Informace v projektové dokumentaci | Projektová dokumentace neobsahuje informace o budoucím správci. | Šanobová; Ungrová | Toman; Szilágyi | Šanobová uvádí, že cca 90 procent projektů tyto informace neobsahuje. Ungrová potvrzuje nulový výskyt. Toman uvádí, že informace existují již na začátku stavby. Szilágyi doporučuje využít předávací protokoly. Geodeti upozorňují, že jejich práce probíhá dříve než vznik těchto protokolů. | V řešení

## 27-05-2026
ID | Název Tématu | Definice problému | Autor | Odpovídající osoba | Reakce | Stav řešení
1 | Chráničky | Nejasné zařazení chrániček do stavebních objektů. Příklad stavby v Jihlavě, kde chráničky vzniknou při řešení železničního spodku ale následně jsou osazeny kabely a vzniká rozpor. | Němec | Toman; Čáp; Puchrik | Není jednotné řešení, bude řešeno metodicky na SŽ | V řešení
2 | Připomínky GAD | Nejednotný formát a způsob připomínkování | Bodejček | Valentová; Fišer; Puchrik | Probíhá sjednocování, aktuálně různé přístupy. Na SŽ bude vytvořena "kuchařka" s pravidly a doporučeními pro sjednocení postupů a výstupů kontrol. | V řešení
3 | Předkontrola | Není standardizovaný postup předkontroly GAD. | Diskuze | Valentová; Fišer; Puchrik | Probíhá sjednocování, aktuálně různé přístupy. Na SŽ bude vytvořena "kuchařka" s pravidly a doporučeními pro sjednocení postupů a výstupů kontrol. Za projekt DTMŽ rozhodně doporučujeme předkontrolu a komunikaci správce se zhotovitelem. Znamená to méně zámků v systému. Zhotovitelé se mohou obracet na koordinátora a vyžádat si konkrétního správce a jeho součinnost. SŽT a další potvrzují, že vítají možnost se zhotoviztelem dokumentaci řešit např. přes MS Teams. | V řešení
4 | Přílohy | Omezený přístup k přílohám ke GAD. V systému se nepropisují přiložené podklady ale musí je předat vedoucí zakázky. Jedná se o zbytečnou manipulaci, která může vést k chybám. | Brdíčko | Puchrik | Aktuálně je systém nastaven takto. Automatické předání bude řešeno v rozvoji systému ale nejdříve po dodání JVF 1.5. | Vysvětleno
5 | Forma připomínek | Omezení textových a grafických připomínek počtem znaků. | Szilágyi | Puchrik; Valentová | Pro menší a jednodušší stavby lze využít zákres v mapě ale pro složitější situace se kolegům na SŽT velmi osvědčila online schůzka kde s geodetem vyřeší všechny připomínky najednou. | V řešení
6 | Identifikace chyb | Nejasná lokalizace připomínek | Šenkýřová | Fišer; Řezníčková | Nutná přesná lokalizace a komunikace. Bude upozornění formou best practice pro kolegy správce TI. | V řešení
7 | Iterace | Opakované připomínky v dalších kolech | Jiroušek | Brdíčko; Puchrik | Částečně souvisí s chybějící dokumentací. Bude řešeno upozorněním formou best practice pro kolegy správce TI. | V řešení
9 | Chybějící data | Nedostatek informací pro atributy, geodet se složitě dostává k informacím. Závislé na objednateli, často nedostupné. | Řezníčková; Hladík | Hladík; Valentová | Nutné zlepšit komunikaci na stavbě a rozšířit povědomí o nutnosti předávat informace. | V řešení
10 | Atributy | Geodeti vyplňují negeodetické údaje | Bodejček | Valentová; Puchrik | Aktuálně nutné, změna možná v budoucnu. | Vysvětleno
11 | Bezpečnost dat | Riziko zásahu do dat při připomínkách v SW Panorama Editor | Hertl | Diskuze | Doporučeno použití Panorama vieweru. | Vysvětleno
12 | Struktura připomínek | Chybí standard připomínek | Fišer | Řezníčková; Puchrik | Vzniknou doporučení (best practices). | V řešení
13 | Komunikace | Správci nekomunikují se stavbou | Hladík | Valentová; Fišer | Podklady se dohledávají interně. Nutné zdůraznit potřebu šíření informací aby všichni zúčastnění mohli pracovat. | V řešení
14 | Zamítání GAD | GAD vraceny bez kontroly | Hladík | Valentová; Puchrik | Standardní postup při chybějící DSPS. Nutná koordinace aby geodet věděl, zda už má cenu GAD odevzdat. | Vysvětleno
15 | DSPS | Dlouhá doba dodání DSPS (až 6 měsíců) | Čáp | Valentová; Puchrik | Potvrzeno, řeší se systémově. | V řešení
16 | Koordinace | Nesoulad mezi správci stavby a GAD | Brdíčko; Čáp | Brdíčko; Čáp | Nedostatečná koordinace procesů. | V řešení