## 27-05-2026
ID | Název Tématu | Definice problému | Autor | Odpovídající osoba | Reakce | Stav řešení
1 | Chráničky | Nejasné zařazení chrániček do stavebních objektů. Příklad stavby v Jihlavě, kde chráničky vzniknou při řešení železničního spodku ale následně jsou osazeny kabely a vzniká rozpor. | Němec | Toman; Čáp; Puchrik | Není jednotné řešení, bude řešeno metodicky na SŽ | V řešení
2 | Připomínky GAD | Nejednotný formát a způsob připomínkování | Bodejček | Valentová; Fišer; Puchrik | Probíhá sjednocování, aktuálně různé přístupy. Na SŽ bude vytvořena "kuchařka" s pravidly a doporučeními pro sjednocení postupů a výstupů kontrol. | V řešení
3 | Předkontrola | Není standardizovaný postup předkontroly GAD. | Diskuze | Valentová; Fišer; Puchrik | Probíhá sjednocování, aktuálně různé přístupy. Na SŽ bude vytvořena "kuchařka" s pravidly a doporučeními pro sjednocení postupů a výstupů kontrol. Za projekt DTMŽ rozhodně doporučujeme předkontrolu a komunikaci správce se zhotovitelem. Znamená to méně zámků v systému. Zhotovitelé se mohou obracet na koordinátora a vyžádat si konkrétního správce a jeho součinnost. SŽT a další potvrzují, že vítají možnost se zhotoviztelem dokumentaci řešit např. přes MS Teams. | V řešení
4 | Přílohy | Omezený přístup k přílohám ke GAD. V systému se nepropisují přiložené podklady ale musí je předat vedoucí zakázky. Jedná se o zbytečnou manipulaci, která může vést k chybám. | Brdíčko | Puchrik | Aktuálně je systém nastaven takto. Automatické předání bude řešeno v rozvoji systému ale nejdříve po dodání JVF 1.5. | Vysvětleno
5 | Forma připomínek | Omezení textových a grafických připomínek počtem znaků. | Szilágyi | Puchrik; Valentová | Pro menší a jednodušší stavby lze využít zákres v mapě ale pro složitější situace se kolegům na SŽT velmi osvědčila online schůzka kde s geodetem vyřeší všechny připomínky najednou. | V řešení
6 | Identifikace chyb | Nejasná lokalizace připomínek | Šenkýřová | Fišer; Řezníčková | Nutná přesná lokalizace a komunikace. Bude upozornění formou best practice pro kolegy správce TI. | V řešení
7 | Iterace | Opakované připomínky v dalších kolech | Jiroušek | Brdíčko; Puchrik | Částečně souvisí s chybějící dokumentací. Bude řešeno upozorněním formou best practice pro kolegy správce TI. | V řešení
9 | Chybějící data | Nedostatek informací pro atributy, geodet se složitě dostává k informacím. Závislé na objednateli, často nedostupné. | Řezníčková; Hladík | Hladík; Valentová | Nutné zlepšit komunikaci na stavbě a rozšířit povědomí o nutnosti předávat informace. | V řešení
10 | Atributy | Geodeti vyplňují negeodetické údaje | Bodejček | Valentová; Puchrik | Aktuálně nutné, změna možná v budoucnu. | Vysvětleno
11 | Bezpečnost dat | Riziko zásahu do dat při připomínkách v SW Panorama Editor | Hertl | Diskuze | Doporučeno použití Panorama vieweru. | Vysvětleno
12 | Struktura připomínek | Chybí standard připomínek | Fišer | Řezníčková; Puchrik | Vzniknou doporučení (best practices). | V řešení
13 | Komunikace | Správci nekomunikují se stavbou | Hladík | Valentová; Fišer | Podklady se dohledávají interně. Nutné zdůraznit potřebu šíření informací aby všichni zúčastnění mohli pracovat. | V řešení
14 | Zamítání GAD | GAD vraceny bez kontroly | Hladík | Valentová; Puchrik | Standardní postup při chybějící DSPS. Nutná koordinace aby geodet věděl, zda už má cenu GAD odevzdat. | Vysvětleno
15 | DSPS | Dlouhá doba dodání DSPS (až 6 měsíců) | Čáp | Valentová; Puchrik | Potvrzeno, řeší se systémově. | V řešení
16 | Koordinace | Nesoulad mezi správci stavby a GAD | Brdíčko; Čáp | Brdíčko; Čáp | Nedostatečná koordinace procesů. | V řešení

## 10-06-2026
ID | Název Tématu | Definice problému | Autor | Odpovídající osoba | Reakce | Stav řešení
1 | Správce vs vlastník | Nejasné převzetí nově vybudovaných sítí po dokončení stavby. V praxi vznikají sítě bez jednoznačně určeného správce, což blokuje další procesy. | Bodejček | Puchrik | Bodejček uvádí konkrétní případy staveb SŽ, kde vznikla nová síť, ale žádný subjekt ji nechce převzít. Uvádí konflikt mezi historickým procesem předávání a novými požadavky DTMŽ. Puchrik potvrzuje, že téma bylo otevřeno interně, ale zatím bez výsledku. Upozorňuje na nutnost zásahu do procesů na SŽ. Řešení nelze očekávat krátkodobě. | V řešení
2 | Připomínky GAD – dostupnost informací | Zhotovitel nemá k dispozici všechny připomínky, část komunikace probíhá mimo systém (např. e-mailem). | Jiroušek | Puchrik | Jiroušek uvádí zpoždění získání připomínek cca 14 dní, pokud nejsou v systému. To komplikuje reakci na GAD. Puchrik potvrzuje nejednotný způsob předávání. Vzniká dokument best practice pro sjednocení. Zdůrazněna potřeba používat jednotný kanál předávání připomínek. | V řešení
3 | Forma a struktura připomínek | Připomínky ke GAD jsou zapisovány nejednotně a často bez přesné identifikace. | Šenkýřová | Puchrik | Šenkýřová prezentuje příklad správné struktury: uvedení SO, přesná lokalizace, požadavek a grafická podpora. Uvádí, že takto lze opravu provést na první pokus. Kritizuje obecné a neurčité formulace. Puchrik žádá o zaslání příkladů e-mailem pro použití v metodice. Tyto příklady budou zapracovány do best practice. | V řešení
4 | Kvalita podkladových dat | Podkladová data v systému jsou neúplná a obsahují nepřesnosti a duplicity. | Jiroušek | Puchrik | Jiroušek uvádí příklady, kdy data obsahují pouze obecné označení bez detailu (např. typ sítě). To znemožňuje určit rozsah změn. Puchrik potvrzuje, že data vznikla převodem bez čištění. Uvádí existenci duplicit. Plánována harmonizace TI pro zlepšení kvality dat. | V řešení
5 | Komunikace mezi účastníky | Nedostatečná komunikace mezi správci TI a zhotoviteli GAD. | Vítek | Řezníčková; Puchrik | Vítek popisuje absenci zpětné vazby až 2 měsíce a nejasnost, kdo GAD řeší. Řezníčková uvádí, že není kapacitně možné každou GAD individuálně komunikovat. Systém má komunikaci nahradit. Puchrik potvrzuje, že cílem je systémová komunikace, nikoliv telefonické řešení. Připouští možnost přímé komunikace jako doplňku. | V řešení
6 | Doba zpracování GAD | GAD stagnují z důvodu chybějící DSPS, zámků a návazných procesů. | Jiroušek | Puchrik | Jiroušek uvádí příklad GAD podané v únoru bez postupu do června. Důvodem byla absence DSPS a nečinnost jednoho ze správců. Puchrik potvrzuje, že takové situace nastávají. Uvádí vliv zámků a návazných procesů. Problém je v koordinaci a dostupnosti podkladů. | V řešení
7 | Přehled o stavu GAD | Správci nemají přehled o dalším zpracování GAD po vrácení. | Vítek | Puchrik | Vítek uvádí, že po vrácení připomínek GAD mizí ze systému. Zpětné dohledání je složité. Neví, kdo ji zpracovává. Puchrik vysvětluje, že GAD je vrácena zhotoviteli k opravě. SŽ do procesu aktivně nevstupuje. Stav lze dohledat v systému. | Vysvětleno
8 | Rozdělení správcovství TI | Nejasné přiřazení jednotlivých sítí k odpovědným správcům. | Šanobová | Hrabcová; Toman; Vítek | Šanobová se ptá na přiřazení kanalizace a dalších sítí. Hrabcová uvádí základní pravidlo: objekty u budov → SPS, ostatní → správa tratí. Vítek potvrzuje, že toto platí cca z 99 procent. Toman doplňuje, že rozhodující je stavební objekt. U odvodnění se rozdělení liší dle umístění a funkce. | V řešení
9 | Kontakty na správce TI | Zhotovitelé nemají přímé kontakty na konkrétní správce. | Bradáčová | Pechoušková; Puchrik | Bradáčová požaduje možnost kontaktovat správce před odevzdáním GAD. Pechoušková uvádí, že geoportál obsahuje kontakty na koordinátory TI. Přímé kontakty na správce nejsou zveřejněny. Komunikace má probíhat přes koordinátora. Puchrik potvrzuje existenci více komunikačních cest. | Vysvětleno
10 | Kontakty na zpracovatele GAD | Správci nemají kontakt na autora GAD pro řešení připomínek. | Charvátová | Puchrik; Toman; Valentová | Charvátová navrhuje uvádět kontakty na zpracovatele přímo v systému. Puchrik uvádí omezení úprav systému. Navrhuje uvádět kontakty do technické zprávy. Toman potvrzuje, že technickou zprávu využívá. Valentová potvrzuje totéž. | V řešení
11 | Určování správcovství | Otázka, kdo určuje správcovství TI v procesu GAD. | Jiroušek | Puchrik; Toman | Jiroušek navrhuje přesun odpovědnosti na správce po odevzdání GAD. Puchrik uvádí, že téma je evidováno. Dopad na proces není vyhodnocen. Toman nesouhlasí a preferuje určení již v projektové dokumentaci. Argumentuje stabilitou řešení. | V řešení
12 | Informace v projektové dokumentaci | Projektová dokumentace neobsahuje informace o budoucím správci. | Šanobová; Ungrová | Toman; Szilágyi | Šanobová uvádí, že cca 90 procent projektů tyto informace neobsahuje. Ungrová potvrzuje nulový výskyt. Toman uvádí, že informace existují již na začátku stavby. Szilágyi doporučuje využít předávací protokoly. Geodeti upozorňují, že jejich práce probíhá dříve než vznik těchto protokolů. | V řešení

## 24-06-2026
ID | Název Tématu | Definice problému | Autor | Odpovídající osoba | Reakce | Stav řešení
1 | Rozdílná viditelnost informací v geoportálu | CPS nevidí stejné informace o GAD a importech jako Správa železnic, což komplikuje opravy a komunikaci. | Jiroušek | Puchrik | Jiroušek upozorňuje, že CPS vidí pouze jednotlivé importy GAD, nikoliv celou zakázku a související informace (např. záznamník). Část připomínek se k CPS nedostane a nejsou následně zapracovány. Puchrik potvrzuje známý problém. Uvádí, že zlepšení jsou plánována v některém z následujících releaseů, plná náprava pravděpodobně až po nasazení JVF 1.5. | V řešení
2 | Určování správců podle projektové dokumentace | Neexistuje jednoduché pravidlo pro určení správce TI pouze z číslování provozních souborů nebo stavebních objektů. | Klečka | Brdíčko; Puchrik; Charvátová | Klečka se ptá na možnost automatického přiřazení správců podle typu provozního souboru. Brdíčko uvádí, že z číslování SO ani PS nelze správce spolehlivě určit a doporučuje využít technickou zprávu nebo informace od zhotovitele. Charvátová doporučuje zaslat přehled SO a PS na příslušného koordinátora Správy železnic k doplnění správců. Puchrik upozorňuje na nutnost lepší koordinace a sdílení informací. | V řešení
3 | Dostupnost informací o DSPS | Geodeti nemají jednoduchý způsob ověření, zda byla DSPS předána Správě železnic a je k dispozici při kontrole GAD. | Klečka | Valentová; Puchrik; Volavka; Toman; Brdíčko | Klečka popisuje problémy na větších stavbách s více zhotoviteli, kdy není jasné, zda byla DSPS předána. Valentová doporučuje obracet se na koordinátora uvedeného v externím geoportálu. Volavka a Toman zdůrazňují, že odpovědnost za předání DSPS leží na zhotoviteli stavby a geodet má informace získat od svého objednatele nebo zhotovitele. Brdíčko doporučuje evidovat předávání dokumentace prostřednictvím úkolů z kontrolních dnů. Puchrik potvrzuje, že informační povinnost je komunikována interně a plánuje se osvěta směrem ke zhotovitelům. | V řešení

## 08-07-2026
ID | Název Tématu | Definice problému | Autor | Odpovídající osoba | Reakce | Stav řešení
1 | Využití DSPS při zpracování GAD | Nejasnost, zda má geodet čekat na DSPS při tvorbě GAD. | Šanobová | Puchrik; Valentová | Šanobová vysvětluje, že geodet vytváří podklady pro DSPS a nemůže čekat na její dokončení. Puchrik uvádí, že cílem je ověřit skutečný stav vůči projektu. Valentová doplňuje, že DSPS je nutná hlavně v případech, kdy nefunguje komunikace se stavbou a chybí atributová data. | Vysvětleno
2 | Kvalita podkladů a předkontrol GAD | Správci získávají dokumentaci s rozdíly vůči DSPS a vysokou chybovostí. | Doležalová | Bodejček; Hrabcová | Doležalová uvádí rozdíly v profilech kabelů, správcích TI, chybějících objektech a vysokou časovou náročnost kontrol. Uvádí příklady z oblasti Praha–Bubny–Holešovice. Bodejček považuje vrácení původní verze po předkontrole za ojedinělou chybu. Hrabcová uvádí, že pravděpodobně byla omylem předána starší verze dokumentace. | V řešení
3 | Vyplňování atributů TI geodety | Geodeti namítají požadavek na vyplňování odborných atributů mimo geodézii. | Přemysl | Bodejček; Valentová; Šenkýřová; Puchrik | Přemysl požaduje vyplňování údajů jako počet a typ kabelů. Bodejček a Šenkýřová uvádějí, že geodeti často nemají potřebné podklady ani odbornost. Valentová trvá na povinných atributech definovaných v metodice MOZek a požaduje využití DSPS nebo informací od stavby. Puchrik připouští budoucí rozdělení práce mezi geodeta a správce po nasazení JVF 1.5, reálně nejdříve v roce 2027. | V řešení
4 | Popisy kabelů versus DSPS | Někteří správci požadují odlišné popisy kabelů než jsou v DSPS. | Šanobová | Valentová; Volavka | Šanobová uvádí případ stavby EOV Klatovy, kde správce údajně požadoval jiný způsob popisu kabelů. Valentová i Volavka potvrzují, že popisy v GAD mají odpovídat DSPS a skutečnému provedení. Volavka slíbil konkrétní případ prověřit. | V řešení
5 | Délka a dělení liniových prvků | Rozsekávání kabelových tras na krátké úseky komplikuje kontrolu i správu dat. | Doležalová | Bodejček; Hrabcová; Hertl; Valentová; Szilágyi; Šenkýřová | Hrabcová připomíná metodické dělení přibližně po 550 m a v místech změn trasy. Správci kritizují úseky o délce jednotek metrů. Šenkýřová vysvětluje vznik kratších segmentů postupným zaměřováním stavby a omezeními nástroje Panorama. Hertl i Valentová doporučují co nejdelší úseky kvůli budoucím opravám. | V řešení
6 | Symbologie a zobrazení prvků v Panoramě | Nejednotné zobrazení objektů ztěžuje orientaci při kontrolách. | Přemysl | Hrabcová; Hertl | Přemysl upozorňuje na rozdílné symboly kabelových komor a dalších prvků. Hrabcová žádá zaslání konkrétních příkladů z GIGDB a vysvětluje, že výsledný symbol vychází z atributů objektu. Hertl požaduje do konce prázdnin zaslat návrhy a připomínky k symbolice kvůli přípravě nového výměnného formátu plánovaného na listopad. | V řešení
7 | Rozvoj funkcí Panorama Editoru | Požadavky na nové nástroje pro práci s daty. | Bodejček; Šanobová | Hertl | Bodejček požaduje funkci pro spojování linií. Hertl zapisuje požadavek do evidence vývoje. Šanobová žádá nástroj pro odstraňování duplicitních bodů; Hertl potvrzuje, že řešení je rozpracované a bylo již použito na konkrétní zakázce. | V řešení

## 22-07-2026
ID | Název Tématu | Definice problému | Autor | Odpovídající osoba | Reakce | Stav řešení
1 | Předkontrola GAD na stavbě ŽST Vsetín | Postup přípravy rozsáhlé GAD před oficiálním vložením do systému. | Šenkýřová | Vašíček | Šenkýřová prezentovala zpracování stavby rekonstrukce ŽST Vsetín. Uvedla rozsah 23 objektů kabelizace, délku stavby přibližně 5 km a celkovou délku kabelů 25,5 km. Dokumentace byla rozdělena do 7 GAD a připomínkována průběžně mimo systém prostřednictvím e-mailu. Vašíček potvrdil, že díky průběžné spolupráci bylo možné připomínky jednoznačně identifikovat a zapracovat. Samotné schválení po vložení do systému proběhlo během necelých 7 dnů. | Vysvětleno
2 | Kvalita připomínek při předkontrole | Jednoznačná identifikace připomínek ke konkrétním objektům a kabelům. | Šenkýřová | Vašíček | Šenkýřová ocenila způsob připomínkování, kdy byly vždy uvedeny konkrétní SO, kabely a požadované změny. Díky přesné identifikaci nebylo nutné připomínky dodatečně vyjasňovat. Vašíček potvrdil, že tento postup významně zjednodušil opravy a kontrolu dat. | Vysvětleno
3 | Rozdělení GAD na TI a ZPS | Zrychlení schválení rozsáhlých staveb rozdělením na samostatné části. | Šenkýřová | Vašíček | Pro urychlení schválení byly prvky TI odděleny od prvků ZPS. Nejprve byla zpracována a schválena část TI obsahující kabelové trasy. ZPS prvky mají být zpracovány samostatnou GAD. Vašíček uvedl, že v navazující GAD již zůstane pouze malá část prvků TI navázaných na ZPS. | V řešení
4 | Přínosy předkontrol mimo systém | Vliv průběžné spolupráce na délku zámků a dobu schvalování. | Bodejček | Vašíček; Toman | Bodejček ocenil aktivní přístup správce a průběžnou komunikaci. Vašíček uvedl, že příprava probíhala přibližně 4 měsíce nad DSPS a do systému vstoupila až odladěná data. Toman označil tento postup za vhodný zejména pro střední a velké stavby. Účastníci se shodli, že dochází ke zkrácení zámků a menší administrativní zátěži. | Vysvětleno
5 | Chybějící zaměření a změny během realizace | Nedostatek geodetických podkladů pro část nově vzniklých sítí. | Hrabcová | Vašíček | Vašíček uvedl dva případy chybějících dat. Část sítí vznikla jako změna projektu, o které geodeti neměli informace, včetně doplnění nové venkovní trafostanice. Další část nebyla zaměřena kvůli změnám provedeným na konci stavby bez účasti geodeta. Chybějící trasy byly následně dohledány a doměřeny místním šetřením. | V řešení
6 | Kvalita DSPS a revizních zpráv | Nesoulad dokumentace se skutečným stavem. | Vašíček | Vašíček | Kontrola byla prováděna nad čistopisem DSPS, revizními zprávami a provozními podklady. Při kontrolách byly nalezeny chyby nejen v GAD, ale také v DSPS a revizních zprávách. Některé kabely chyběly v dokumentaci i v revizích. Podle Vašíčka proto nelze spoléhat pouze na jeden podklad. | V řešení
7 | Atribut počet vedení v trase | Využitelnost atributu pro správu elektrických sítí. | Diskuze | Vašíček | Vašíček uvedl, že atribut počet vedení v trase nepovažuje za přínosný pro správu elektrických sítí. Za důležitější označil atribut Popis trasy elektrické sítě obsahující seznam kabelů a jejich dimenze. Správci proto po geodetech začali požadovat pouze únikové hodnoty tohoto atributu. | Vysvětleno
8 | Předávání rušených prvků pomocí GIGDB | Možnost zakreslení rušených tras správcem TI před zpracováním GAD. | Vašíček | Hertl; Bodejček | Vašíček představil postup, kdy správce vyznačí rušené kabelové trasy přímo do GIGDB a předá je geodetovi. Bodejček označil postup za praktický způsob předání odborných informací. Hertl upozornil na nutnost práce nad jedním výdejem a na riziko duplicitních ID při spojování více datových sad. | V řešení
9 | Rizika práce s rušenými stavy | Rozdílné názory na bezpečnost navrženého postupu. | Diskuze | Toman; Vašíček; Hertl | Toman upozornil, že u rozsáhlých kabelových staveb může dojít k přehlédnutí omylem smazaných prvků. Hertl upozornil na rizika změn provedených mimo oficiální výdej dat. Vašíček naopak argumentoval, že konečná kontrola všech správců musí podobné chyby zachytit. Jednotný závěr nebyl přijat. | V řešení
10 | Odpovědnost za rušené prvky TI | Vymezení odpovědnosti mezi geodetem a správcem TI. | Diskuze | Vašíček | Vašíček uvedl, že geodet nese odpovědnost za nově zaměřená data, ale nikoliv za určení rušených prvků TI. Odpovědnost za správné označení rušených sítí má podle něj nést příslušný správce. Zároveň požadoval zdůraznění této role při školeních správců a koordinátorů. | V řešení
11 | Kontrola změnových stavů v Panoramě a IS | Využívání filtrů pro kontrolu rušených prvků. | Toman | Vašíček | Toman se dotazoval na způsob zobrazení rušených prvků. Vašíček vysvětlil práci s filtry změnových stavů v Panoramě i IS a uvedl, že rušené prvky jsou ve výchozím stavu skryté. Podle něj jde o jednu z nejdůležitějších kontrol GAD. Současně upozornil na potřebu zvýšení znalostí správců před zahájením harmonizace dat. | V řešení
12 | Rozdíl mezi změnovým stavem a atributem stavu sítě TI | Rozlišení fyzicky odstraněných a pouze odstavených sítí. | Šanobová | Hertl; Vašíček; Hrabcová | Hertl upozornil na rozdíl mezi změnovou větou Zrušeno a atributem Stav trasy sítě TI. Vašíček uvedl, že fyzicky ponechaný kabel v zemi má být veden jako neprovozovaný. Pokud je kabel fyzicky odstraněn při rekonstrukci, má být veden jako zrušený prvek. Hrabcová doplnila rozdíl mezi stavy neprovozováno a zrušeno. | Vysvětleno
13 | Nové funkce Panorama Editoru | Rozvoj uživatelských funkcí aplikace. | Hertl | Hrabcová; Bodejček | Hertl informoval o nové verzi Panorama Editoru. Představil změny symboliky vedení, automatické měnění velikosti symbolů při zoomování a možnost práce ve dvou synchronizovaných pohledech současně. Bodejček se dotazoval na podporu práce na dvou monitorech, která zatím není plánována. | Vysvětleno
14 | Ortofoto DTMŽ prostřednictvím WMS | Nezobrazování ortofota v aplikaci Panorama Editor. | Toman | Hrabcová; Hertl | Toman uvedl, že se mu v Panoramě nezobrazuje ortofoto DTMŽ, přestože je dostupné v interním geoportálu. Hrabcová přislíbila prověřit konkrétní úsek Maloměřice–Židenice. Hertl požádal o zaslání konfiguračního souboru projekt.ini a uvedl možné příčiny v nastavení WMS služeb nebo přístupových oprávnění. | V řešení
15 | Zapojení projektantů do DTMŽ | Možnost přenesení části odborných atributů na projektanta DSPS. | Vašíček | Bodejček; Bradáčová | Vašíček navrhl, aby technické atributy a výpisy kabelů doplňoval projektant, který zpracovává DSPS. Bodejček upozornil, že projektanti často data DTM nevyužívají a preferují klasické dokumentační výstupy. Bradáčová doplnila zkušenost, že řada projektantů nezná ani základní možnosti práce s daty DTM. Vašíček dále upozornil, že projektanti často nerozlišují ani třídy přesnosti dat. Téma má být otevřeno na dalších jednáních. | V řešení

## 05-08-2026
ID | Název Tématu | Definice problému | Autor | Odpovídající osoba | Reakce | Stav řešení
1 | Zápisy a nahrávky schůzek | Požadavek na dostupnost zápisu a nahrávek konzultačních schůzek. | Řezníčková; Vašíček | Přerovský; Puchrik | Přerovský uvedl, že zápis z 22-07-2026 bude zveřejněn po návratu správce webu. Vašíček navrhl zveřejňovat i nahrávky. Puchrik uvedl, že veřejné sdílení brání otázky GDPR, nahrávky lze poskytnout na vyžádání. Přerovský požádal zájemce o individuální žádost. | Vysvětleno
2 | Panorama pro harmonizaci TI | Koordinátoři nemají přístup k verzi Panorama určené pro harmonizaci TI. | Brdíčko | Hrabcová; Puchrik; Přerovský | Brdíčko upozornil na chybějící distribuci aplikace. Hrabcová odkázala na Skácela. Puchrik potvrdil, že verze byla vydána a přislíbil ověřit distribuci. Přerovský identifikoval problém v seznamu uživatelů, kde chybělo 6 koordinátorů, a přislíbil nápravu. | V řešení
3 | Nedostatky komponent DTMŽ a GAD | Uživatelé SŽT upozorňují na problémy komponent, GAD a ochranných pásem. | Svojanovská | Puchrik | Svojanovská popsala problémy při práci s GAD a zadáváním ochranných pásem a uvedla, že při vývoji nebyly dostatečně zohledněny požadavky grafiků. Puchrik potvrdil existenci známých nedostatků, informoval o schůzce s Hexagonem dne 12. 8. 2026 a vyzval ke sběru požadavků prostřednictvím garantů. Současně odmítl tvrzení, že by koordinace za projekt DTMŽ neprobíhala. | V řešení
4 | Atribut Počet vedení v trase | Smysluplnost vyplňování atributu Počet vedení v trase u elektrických sítí. | Vašíček | Hrabcová; Šenkýřová | Vašíček uvedl, že atribut nepovažuje za užitečný a požaduje používání únikových hodnot, protože rozhodující je atribut Popis trasy elektrické sítě s výčtem kabelů a dimenzí. Hrabcová připomněla, že jde o povinný atribut DTM krajů a metodika nemůže plošně přikázat únikové hodnoty. Šenkýřová potvrdila, že geodeti často nemají odborné znalosti potřebné pro správné určení počtu kabelů. | V řešení
5 | Rozpor mezi metodikou a požadavky správců TI | Správci TI požadují doplňování údajů nad rámec metodiky MOZek. | Vašíček | Šenkýřová | Vašíček vyzval geodety, aby se bránili požadavkům odporujícím metodice MOZek a upozorňovali na rozpory. Šenkýřová potvrdila, že geodeti často doplňují odborné atributy mimo svou odbornost. Nebyl přijat nový postup, zazněla pouze doporučení pro komunikaci mezi geodety a správci TI. | V řešení
6 | Atribut Správce TI název | Požadavek na evidenci středisek SŽ v datech TI. | Vašíček | Hrabcová; Puchrik | Vašíček požaduje legalizovat využívání atributu Správce TI název pro označení středisek nebo vytvořit nový atribut. Hrabcová uvedla, že obdobný návrh byl dvakrát zamítnut jako příliš detailní pro datový model. Puchrik potvrdil, že požadavek opakovaně neprošel schvalováním a téma zůstává otevřené. | V řešení
7 | Metodika kontroly GAD u rozsáhlých kabelizací | Potřeba efektivního postupu kontroly rozsáhlých GAD. | Svobodová | Vašíček | Svobodová popsala komplikovanou kontrolu místní kabelizace Pardubice s návazností na více provozních souborů a správce TI. Vašíček doporučil provádět kontroly po jednotlivých PS a SO nad DSPS, kabelovými knihami a revizemi. Uvedl, že bez tohoto členění je obtížné dohledat začátek a konec kontrolovaných tras. | Vysvětleno
8 | Funkce Panorama pro evidenci rozpracované kontroly | Požadavek na označování již zkontrolovaných částí GAD v Panoramě. | Svobodová | Hertl; Vašíček; Hrabcová | Svobodová požadovala možnost barevně označit zkontrolované trasy, technické kanály nebo kabelové úseky. Hertl uvedl, že stávající datový model takový atribut neobsahuje a Panorama umí pracovat pouze s existujícími atributy. Jako nouzové řešení doporučil využití poznámkových prvků. Vašíček a Hrabcová doporučili ukládání filtrů a využití funkcí harmonizační verze Panoramy. | V řešení
9 | Zrušené prvky a změnové stavy v GAD | Kontrola rušených sítí při zpracování GAD. | Svobodová | Vašíček | Svobodová uvedla, že dosud nevyužívala kontrolu změnových stavů. Vašíček upozornil, že kontrola prvků označených změnovou větou Zrušeno patří mezi nejdůležitější kontroly správce TI. Pokud nejsou rušené prvky správně evidovány, mohou v DTMŽ současně zůstat staré i nové trasy. | Vysvětleno
10 | Rozdělení GAD na TI a ZPS | Možnost urychlení zápisu rozsáhlých staveb odděleným zpracováním částí GAD. | Vašíček | Přerovský; Hrabcová | Vašíček navrhl v případech čekání na DSPS nejprve zpracovat části ZPS nebo jednodušší sítě a TI doplnit později. Uvedl, že metodika již umožňuje samostatné GAD pro TI a ZPS. Přerovský označil návrh za možnou cestu ke zrychlení procesu, definitivní závěr však přijat nebyl. | V řešení

## 19-08-2026
ID | Název Tématu | Definice problému | Autor | Odpovídající osoba | Reakce | Stav řešení
1 | Chráničky | Nejasné zařazení chrániček do stavebních objektů. Příklad stavby v Jihlavě, kde chráničky vzniknou při řešení železničního spodku ale následně jsou osazeny kabely a vzniká rozpor. | Němec | Toman; Čáp; Puchrik | Není jednotné řešení, bude řešeno metodicky na SŽ | V řešení
1 | Chránička v chráničce | Nejednotný způsob evidence víceúrovňových chrániček v GAD. | Bradáčová | Hrabcová; Brdíčko | Bradáčová představila případ mostu s chráničkou uloženou v další chráničce. Správci požadovali zakreslení jednotlivých vrstev samostatně. Brdíčko potvrdil, že takový postup odpovídá požadavkům správců TI. Téma má být promítnuto do fotokatalogu. | V řešení
2 | HDPE trubka versus chránička | Nejasné rozlišení HDPE trubky a běžné chráničky. | Svojanovská | Musil; Hrabcová | Svojanovská se dotázala na rozdíl mezi HDPE trubkou a běžnou chráničkou. Musil si nebyl jistý správnou interpretací a přislíbil ověření. Hrabcová odkázala na požadavky garantů TI. Byl identifikován rozdílný výklad problematiky. | V řešení
3 | Zakreslování optického kabelu | Není jednoznačné, zda se optický kabel zakresluje samostatně vůči HDPE trubce. | Svojanovská | Musil; Hrabcová; Szilágyi | Musil popsal využití HDPE trubek i bez osazeného kabelu. Hrabcová uvedla, že optický kabel musí být veden samostatnou trasou a teprve ten nese ochranné pásmo. Szilágyi potvrdil, že jeho útvar požaduje samostatné zakreslení trubky i optického kabelu. | Vysvětleno
4 | Obsazenost HDPE trubek | Potřeba evidence obsazených a neobsazených HDPE trubek. | Charvátová | Charvátová | Charvátová vysvětlila, že HDPE trubky mohou zůstat po stavbě rezervní. Z tohoto důvodu se zakreslují samostatně s informací o obsazenosti či neobsazenosti. Tento požadavek je využíván při správě sítí. | Vysvětleno
5 | Úprava fotokatalogu | Fotokatalog neodpovídá současným požadavkům správců TI. | Bradáčová | Hrabcová | Bradáčová požádala o zapracování sjednoceného postupu do fotokatalogu. Hrabcová uvedla, že změnu může provést až v návaznosti na vydání nové verze LDM a po potvrzení garanty TI. | V řešení
6 | Datový model HDPE trubek | Požadavek na odlišení HDPE trubek v datovém modelu. | Szilágyi; Šmídová | Hrabcová; Hertl; Puchrik | Szilágyi připomněl starší požadavek na samostatné rozlišení HDPE trubek. Hrabcová následně ověřila, že nově existuje samostatná hodnota číselníku Trubka HDPE. Hertl doplnil odpovídající vizualizaci v Panoramě. | Vyřešeno
7 | Úprava historických dat | Možnost zpětné opravy již zapsaných HDPE trubek. | Szilágyi | Hrabcová; Puchrik | Hrabcová uvedla, že plošná zpětná úprava není plánována. Puchrik doplnil, že změny mohou být prováděny individuálně při harmonizaci TI nebo dalších úpravách dat. | V řešení
8 | Počet souběžných chrániček | Nejasnosti při kreslení více souběžných chrániček v jednom výkopu. | Bodejček | Charvátová; Brdíčko; Hrabcová | Diskutován byl případ se čtyřmi souběžnými chráničkami nad sebou a různými kabely. Charvátová popsala konkrétní realizaci. Brdíčko potvrdil správnost samostatného zakreslení jednotlivých chrániček. Hrabcová uzavřela, že aktuálně je preferována varianta samostatných tras. | V řešení
9 | Další chráničky ve společné trase | Souběh chrániček různých profesí v jednom výkopu. | Brdíčko | Hrabcová | Brdíčko upozornil na případy společného uložení sdělovacích, zabezpečovacích a NN tras. Hrabcová uvedla, že každá chránička má být evidována samostatnou trasou s vlastními atributy. | Vysvětleno

## 02-09-2026
ID | Název Tématu | Definice problému | Autor | Odpovídající osoba | Reakce | Stav řešení
1 | Podpora a školení Panorama | Správci TI mají rozdílnou úroveň znalostí Panorama a kontroly GAD. | Šmídová | Hrabcová | Hrabcová uvedla, že CPS nemá přehled o úrovni znalostí jednotlivých správců a potřeba školení musí vzejít od nich samotných. Nezazněl konkrétní plán nového školení. | V řešení
2 | Podpora a školení Panorama – zkušenosti správců | Rozdílná četnost kontrol GAD vede k rozdílným zkušenostem správců. | Šmídová | Puchrik | Puchrik uvedl, že část správců kontroluje GAD pravidelně, jiní pouze výjimečně. To způsobuje rozdílnou orientaci v Panoramě. Téma chce otevřít na schůzce garantů. Současně konstatoval, že se situace postupně zlepšuje a Panorama je podle zkušeností kolegů využívána častěji než dříve používané nástroje. | V řešení
3 | Školicí materiály k Panoramě | Dostupnost existujících návodů a videí. | Brdíčko | Brdíčko; Fišer; Puchrik | Brdíčko požádal o sdílení odkazů na videa k harmonizaci. Fišer uvedl, že již rozeslal garantům i správcům odkazy na návody a školení a neeviduje další požadavky. Puchrik doplnil odkaz na společné úložiště s podklady, videi a materiály pro harmonizaci TI. | Vysvětleno

## 16-09-2026
ID | Název Tématu | Definice problému | Autor | Odpovídající osoba | Reakce | Stav řešení
1 | Kontroly TI krajů | Kraje nově spustily kontroly TI při předávání do DTM. | Hertl | Hertl | Hertl informoval, že kraje začaly aktivně kontrolovat data TI a nevyhovující data nepřebírají. Kontroly byly podle něj spuštěny bez předchozí praxe u TI. | V řešení
2 | Minimální délka segmentu 5 cm | Segmenty tras TI kratší než 5 cm nejsou akceptovány. | Hertl | Hertl | Kontrola vyžaduje minimální délku segmentu 5 cm. Kratší úseky mohou způsobit odmítnutí předání dat do krajské DTM. Hertl doporučil ověřit data před předáním. | V řešení
3 | Ochranná pásma a limit 5 cm | Omezení délky segmentů se vztahuje i na ochranná pásma. | Hertl | Hertl | Stejný limit 5 cm je aplikován i na segmenty generovaných ochranných pásem. Kvůli tomuto požadavku byla vydána nová verze Panorama upravující generování ochranných pásem. | V řešení
4 | Rozpor: 2D nebo 3D kontrola | Není jasné, zda kraje kontrolují délku v 2D nebo 3D prostoru. | Hrabcová | Hertl | Hrabcová se dotázala, zda je limit 5 cm vyhodnocován v půdorysu nebo prostorově. Hertl odpověď neznal a doporučil ověření v praxi. Zůstal otevřený rozpor bez potvrzeného výsledku. | Otevřeno
5 | Připravenost systému STI | Nejasnost, zda jsou nové kontroly zohledněny v navazujících systémech. | Hrabcová | Hrabcová | Hrabcová vyjádřila předpoklad, že o změně ví správci systému STI. Na schůzce nebyl přítomen nikdo, kdo by připravenost systému potvrdil. | Otevřeno
6 | Import iSTM č. 408 | Nesoulad mezi identifikací zakázky a územní příslušností dat. | Brdíčko | Puchrik | Brdíčko upozornil, že import 408 odkazuje na řízení patřící oblasti Pardubice, zatímco data odpovídají Zlínsku. Puchrik doporučil založit defekt do JIRA včetně dokumentace a podkladů. | V řešení
7 | Panorama – filtr ID změny podání | Možnost izolovat prvky konkrétního podání nebo změny. | Hertl | Hrabcová | Nová verze Panorama obsahuje filtr ID změny podání. Hrabcová označila funkci za velmi přínosnou zejména pro práci s konkrétními digitalizovanými podáními a stavebními objekty. | Vysvětleno
8 | Panorama – výběrové množiny a exporty | Rozšíření možností hromadné práce s prvky. | Hertl | Hertl | Byla představena možnost převést výsledek filtru do výběrové množiny, dále rozšířený průzkumník, export seznamů do Excelu a zobrazení atributů stavebních objektů. | Vysvětleno
9 | Panorama – měřičský náčrt | Automatické vytvoření souboru měřičského náčrtu se změnami. | Hertl | Hertl | Nová funkce generuje měřičský náčrt s rozlišením nových a rušených prvků. Zachovává původní symboliku TI podle metodiky. | Vysvětleno
10 | Panorama – vyhledávání adres | Vyhledávání prvků podle adresních údajů. | Hrabcová | Hertl | Hertl představil vyhledávání podle obce, ulice nebo adresy přes novou ikonu vedle lupy. Výsledek umožňuje rychlou lokalizaci dat v GIGDB. | Vysvětleno
11 | Panorama – podmínky funkčnosti filtru | Filtrování podle ID podání vyžaduje novou verzi dat i aplikace. | Brdíčko | Hertl; Hrabcová | Při demonstraci bylo zjištěno, že Brdíčko používá starší verzi. Hertl vysvětlil nutnost aktualizované šablony dat i odpovídající verze Panorama. Hrabcová doplnila identifikaci atributu odpovídajícího ID podání. | Vysvětleno
12 | Verze Panorama – rozpor v označení | Rozdílné informace o aktuální verzi aplikace. | Laube | Hrabcová; Puchrik; Přerovský | Laube uvedl verzi 26.09.08, zatímco v distribuované informaci byla uvedena 26.09.10. Hrabcová označila 26.09.08 za aktuální. Puchrik rozdíl nedokázal vysvětlit. Přerovský přislíbil ověřit správnou verzi a rozeslat informaci. Jde o explicitní rozpor mezi sdělenými informacemi. | V řešení