## Vysvětlivky
Vysvětlivky k souboru z konzultačních schůzek k DTMŽ
Název souboru: „Konzultační_schůzky_info_[datum poslední schůzky]“
V názvu souboru je datum poslední schůzky. Z názvu souboru je vždy patrné, jaká aktuální verze je k dispozici.
List „Přehled zásadních témat“:
Obsahuje souhrn klíčových témat, která byla vyhodnocena jako významná a mají širší dopad. Tato témata jsou převzata z jednotlivých listů konkrétních schůzek, kde byla projednávána. U každého tématu je uveden odkaz na původní schůzku, ze které pochází.
Listy jednotlivých schůzek:
Každý list je označen datem konání dané schůzky.
Barevné označení listů schůzek:
| Žlutá barva: | Schůzka obsahuje alespoň jedno téma, které je aktuálně „V řešení“.
| Zelená barva: | Všechna témata ze schůzky byla uzavřena (vysvětlena). Zeleně jsou označeny také listy, ze kterých byla témata přesunuta do listu „Přehled zásadních témat“.

## Přehled zásadních témat
Číslo | Datum | Název řešeného tématu | Popis řešení | Stav řešení | Odkaz na schůzku, kde se téma probíralo
1 | 2025-10-08 | Napojení DTMŽ na DTM - chybná data DTM | Zhotovitel zašle informaci editorovi DTMŽ a editorovi DTM o tom, že v řešené lokalitě se nacházejí nekvalitní data. Společně se domluví na řešení. Nutno upozornit co nejdříve, jako reklamaci krajských dat. | Vyřešeno | Podrobnosti
2 | 08.10.2025 15.10.2025 | Termín pro vyjádření správců ke GAD | 4.12.2025 - Z důvodu komplikovaného procesu schvalování dílčími správci TI a různorodou složitostí jednotlivých GAD, není možné aplikovat fixní dobu schvalování. V současné době není stanoven termín pro vyjádření jednotlivých správců. Zároveň však na straně SŽ probíhá kontrola na rychlost vyjadřování správců. Cílem je celý proces schvalování urychlit. | V řešení | Podrobnosti
3 | 2025-10-15 | Zodpovědnost za změny po schválení GAD DTMŽ | V místě přeshraniční editace, v případě kdy je GAD DTMŽ napojen na kraje a všichni správci odsouhlasí - GAD je schválen a předán na SŽ - pak zhotovitel není zodpovědný za případné změny které proběhnou do doby vložení do DMVS | Vyřešeno | Podrobnosti
4 | 2025-10-15 | Nelze schválit GAD - není "pracovní DSPS" | Řešení je dále diskutováno se správci a zástupci investičních útvarů (SS) a bude dále verifikováno. | V řešení | Podrobnosti
5 | 2025-10-15 | Není identifikátor o zápisu do DTM kraje | Aktuálně platí, že v případě urgentního požadavku na kolaudaci stavby (v místech, kde není spuštěná PE) je nutné urgovat zápis GAD do DTM u příslušného AZI SŽG řešené stavby. Pro dořešení je zásadní, aby v krajské DTM byla v oblasti zámku validní podkladová data. | Vyřešeno | Podrobnosti
6 | 2025-11-05 | Napojení DTMŽ na DTM - problém s přehraniční editací | V případě zpracování GAD v problematických lokalitach, kde předání komplikuje neaktuálnost dat po spuštění přeshraniční editace - viz téma řádek 11 ze schůzky 05-11-2025, neprodleně informovat pro dořešení SŽG - Ing. Lukáš Puchrik + AZI SŽG řešené stavby 3.12.2025 - Aktualizace řešení: Jsou 2 možné způsoby řešení: 1. Pokud geodet ví o místě, kde se blíží stavba a je možné, že tu dojde k problémům s nezharmonizovanými daty, informuje SŽG. Pokud o tomto víme dostatečně dopředu, lze v takovém místě harmonizaci provést prioritně. 2. Harmonizaci můžete udělat vy (CPS) při odevzdávání GAD. V tomto případě se samozřejmě jedná o vícepráce. | Vyřešeno | Podrobnosti
7 | 2025-11-26 | Stavba, kde SŽ je objednatelem, ale předává se do správy jiného subjektu. Lze předat rovnou do DTM (a ne přes IS DTMŽ)? | Standardní postup je dle metodiky pro přechodné období - stavba, jejímž objednatelem je SŽ, se předává do IS DTMŽ. Ovšem v případě, že je potřeba předat SO/PS do správy jiného subjektu (např. cyklostezka, místní komunikace) a nelze čekat na předání v rámci celé stavby a současně se jedná o objekt, který nemá žádnou vazbu na dráhu SŽ, pak lze objekt předat dle pravidel DTM kraje. Pokud není vhodné postupovat takovým způsobem a je potřeba prioritně vložit do DTMŽ, je nutné oslovit AZI SŽG stavby. | V řešení | Podrobnosti
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196

## 17-12-2025
Název tématu | Autor | Podrobný popis tématu | Reakce | Stav řešení
Novinky DTMŽ - Spuštění přeshraniční editace | Röschl | K 9. 12. 2025 byla spuštěna přeshraniční editace mezi Správou železnic a Královéhradeckým krajem. K 12. 12. 2025 byla spuštěna přeshraniční editace mezi Správou železnic a Pardubickým krajem. Přeshraniční editace se Zlínským krajem bude spuštěna po Novém roce. Další informace včetně omezení výdeje z IS DTMŽ budou v předstihu zveřejněny na stránkách SŽ v sekci Aktuality. | Odkaz na zprávu na www.spravazeleznic.cz | Vysvětleno
Novinky DTMŽ - výdej a příjem dat | Röschl | Výdeje dat a přiřazení rolí v externím geoportálu - časové omezení v průběhu vánočních svátků (mezi 19.12. až 5.1. neprobíhá výdej). (V případě nutnosti lze alternativně v tomto období dohodnout individuálně získání dat na jednotlivých RP SŽG.) Cca od 12.1.2026 bude výdej a nahrání dat podmíněno na Externím geoportálu registrací. Nutno zažádat o přidělení role v IS DTMŽ (přes e-mail: registraceDTMZ@spravazeleznic.cz; návod - https://geoportal.spravazeleznic.cz/navody). SŽ bude k tomuto informovat, včetně doplnění metodiky. Do té doby lze stále žádat o výdej přes AZI SŽG. | Odkaz na zprávu na www.spravazeleznic.cz | Vysvětleno
Novinky DTMŽ - opatření k přechodnému období DTMŽ | Röschl | Zveřejněno nové opatření NPS k DTMŽ, které prodlužuje přechodné období na dobu neurčitou. | Odkaz na zprávu na www.spravazeleznic.cz | Vysvětleno
Validátor DTMŽ | Šanobová | Lze již nahrát do validátoru soubor větší než 1 MB? | V tuto chvíli platí stále omezení na 1 MB. Puchrik: je snaha (prioritně řešeno), aby se omezení do Vánoc vyřešilo. Zda se to stihne, není jisté. Jakmile bude vyřešeno (nebude omezení na velikost souboru) bude vyvěšeno v rámci Aktualit na webu SŽ. | Vysvětleno
Duplicity v podkladových datech, kontrola ZPS při zpracování dat TI | Kaanová | Kaanová: V případě zpracování GAD čistě na TI probíhá v systému kontrola i na ZPS, kdy přijde množství chyb, které jsou způsobeny chybami nebo duplicitami podkladových dat. Skálová: jedná se o data z podetapy 2.3.5 Řezníčková: Toto řešíme hlášením do JIRA. Řešeno (vyčištěno) většinou pak místně. Není to ideální řešení, ale posune tím dokumentaci dále. Láhner: vysvětlení situace (duplicity dat) - problém je, že předtím byla schválena data TI získaná v rámci digitalizace TI, která obsahovala i ZPS objekty a povrchové znaky TI (kontrola probíhala jiným způsobem). Následně v rámci konsolidace jsou nahrávána data z archivu SŽG. Puchrik: V rámci plánované harmonizace se mají (měly) následně data vyčistit a tím duplicity odstranit. | Hrabcová: Bylo dohodnuto, že pokud se kontroluje jen TI, tak nebude prováděna kontrola na ZPS prvcích. Doposud ale nebylo potvrzeno. Zatím v řešení. Puchrik: Další řešení a stav harmonizace dat bude upřesněn na základě KD (17.12.2025). Odhad nasazení oprav bude až zřejmě v lednu. | V řešení
Jak řešit případy, kdy stavba čehá na schválení GAD? | Hladík | Na koho se obrátit a vyžádat si reakci/dokument v případě, že nelze dodat na stavbu v požadovaném termínu protokol o nahrání do DTMŽ a to vlivem systému případně jiných vlivů, které nemůže zhotovitel ovlivnit? | Puchrik: Většina chyb je dnes způsobena daty v systému. Na úrovni všech DTM systémů probíhá intenzivní dořešování přeshraniční editace a rozřezání dat, aby se dále omezily situace, které blokují nahrávání GAD. Pokud narazíte na problém, dávejte jej neprodleně do JIRA, aby byl problém zaevidován a mohl být dále prokazatelně řešen. Pokud bude problém přetrvávat, zvážíme další vyjádření a reakci. V případě, že v rámci smluvního vztahu na Vás stavba tlačí a požaduje dodat podklady, tak se odkázat na mne puchrikl@spravazeleznic.cz | Vysvětleno
Svislice, kontrola GAD do DTM | Šenkýřová | Vrátila se GAD, protože tam vznikla svislice a ta není rozdělena na úsečku. Tím pádem se musí GAD předělat a nahrát znova. Zjistí se to až na konci procesu (po provedení kontrol všech správců) při převodu z milimetrů na centimetry pro nahrání do DTM. | Hrabcová, Puchrik: Tuto kontrolu zajišťuje validátor, který dělá i předběžné kontroly pro DTM (mm na cm). Validátor ověří, že po následném převodu bude vše v pořádku, včetně právě kritických míst jako jsou svislice. Doporučení - je vhodné vždy použít validátor před ostrým načtením dat do systému. | Vysvětleno

## 10-12-2025
Název tématu | Autor | Podrobný popis tématu | Reakce | Stav řešení
Novinky DTMŽ - Spuštění přeshraniční editace | Pechoušková | V pondělí 8.12.byla spuštěna přeshraniční editace s Královéhradeckým krajem V pátek 12.12. se spouští přeshraniční editace s Pardubickým krajem. |  | Vysvětleno
Panorama - chyby v Panoramě | Šanobová | Dotaz ohledně chyb v Panoramě. 1. Bezešvost ploch 2. Chyba IČS - co tato chyba znamená? | 1. Jednalo se o chybu na hraně OKZPS. 2. Hrabcová: IČS je identifikační číslo stavby. Jedná se o požadavek DTM krajů, atribut je nepovinný, toto by mělo být pouze varování. | Vysvětleno
Validátor - dotaz na funkčnost | - | Dotaz na funkčnost validátoru, nedaří se nahrát větší soubory | Pechoušková: Validátor stále není plně funkční. Nyní do něj lze nahrát pouze soubory do 1 MB. O plnohodnotném nasazení budete informováni zde na schůzce i v Aktualitách na webu. | Vysvětleno
Doplnění informací k dotazu z minulého týdne | Hertl | Ukázka: Jednalo se o stanici, kterou bylo potřeba aktualizovat podle nového výdeje. Výdej musí být větší tak, aby pokrýval všechny linie, kterých jste se dotkli (nové, rušené, měněné). Ve chvíli, kdy jsou všechny pokryté, Panorama vyhodnotí, že oblast výdeje je dostatečně velká a nabídne možnost "aktualizovat". Načtou se nová podkladová data a zaktualizují ta stávající, to znamená, že pokud je tam nějaká linie, která je červená (z hlediska změnových stavů) a já říkám, že se má zrušit ale ona už v novém výdeji není, tak se červená linie sama smaže. V případě, že je tam nějaká nová stávající kresba, tak se dokreslí, případně se změní průběh kresby, protože na portálu (v novém výdeji) už to vypadá jinak. V Panoramě je nabídka nápověda DTM ČR. Je zde kapitola 10.2 Aktualizace dat novějším stavem z IS. Používejte funkci DTM - Otevřít soubor GML, kde se nabízí nabídka Aktualizovat. V případě, že se vám nenabídne tlačítko Aktualizovat, tak to znamená, že nový výdej je malý. |  | Vysvětleno
Chyba "Solitérní podrobný bod | Matula | U plošných objektů TI se v Panoramě objevuje chyba "Solitérní podrobný bod", jak je možné ji opravit? | Hrabcová: Jedná se o chybu hlášenou v Panoramě, která se ale v hlášení ve validátoru neobjeví. Těchto hlášení si není třeba všímat, jde o chybné nastavení kontroly v Panoramě u některých plošných objektů TI. Hertl: V současné chvíli je to tak, že kontroly v Panoramě nejsou 1:1 ke kontrolám v ISTEM. | Vysvětleno
Požadavky na dokumentaci ke stavbě | Jiroušek | Správci stavby po nás zhotovitelích chtějí tisky z kótami, v podstatě původní souborné zpracování geodetické části dokumentace. Jak k tomuto přistupovat? Mají zhotovitelé dělat obě geodetické dokumentace? | Reakce je rozdělena na dvě části: 1. Požadavek na výkres s kótami. - Doporučujeme postupovat podle smlouvy. Pokud takový požadavek ve smlouvě je, je třeba ho dodržet. Pokud není ale stavba ho vyžaduje, domluvit se s AZI SŽG. 2. Obecně požadavek na dokumentace DSPS - Jedná se o to, že v průběhu výstavby dochází k přeložkám a změnám v uložení a v popisu kabelů a tím dochází ke změnám oproti projektu. Správci TI pro svoje kontroly potřebují vědět, zda kabel, který je v GAD, je skutečně ten, který je v projektu, i když je uložen trochu jinde. Přesná podoba "pracovního DSPS" prochází revizí. Cílem je minimalizovat pracnost ale zaručit dostupnost potřebných informací pro správce TI. | V řešení
Zamítnutý výdej | Fára | Po žádosti o výdej přišlo zamítnutí s odůvodněním "Služba IS DMVS pro synchronizaci krajských ZPS dat do výdeje dat neodpověděla v časovém limitu". Je možné si zažádat o nový výdej dat? | Hánková: Tuto chybu jsme také zaregistrovali a hlásili ji dodavateli. Jde zřejmě o špatnou komunikaci s krajem. Zkuste podat novou žádost o výdej. | Vysvětleno
Kontrolní protokol CSV | Hrabcová | Pokud správce zapsal informaci, že chce něco opravit, že je něco v ŽXML špatně, zobrazí se informace v kontrolním protokolu CSV - souřadnice i popis chyby. Je to označeno jako "Kontrola SZ", ale jedná se o výpis textu objektu "Chyba v datech". Slouží pro přehled, jaké chyby (komentáře) jsou v dokumentaci popsány bez nutnosti otevírat ŽXML. |  | Vysvětleno
Podnět na změnu pojmenování | Hertl | Podnět na změnu formulace "Kontrola SZ". Aby pojmenování více odpovídalo tomu, co daná položka znamená. | Dodatečná reakce Hrabcová, 11.12.2025 - požadavek na úpravu formulace je zadán do Jiry. | V řešení

## 03-12-2025
Název tématu | Autor | Podrobný popis tématu | Reakce | Stav řešení
Novinky DTMŽ - Spuštění přeshraniční editace s Pardubickým krajem | Pechoušková | K 12. 12. 2025 bude spuštěná přeshraniční editace mezi Správou železnic a Pardubickým krajem. Od 10. do 12. 12. 2025 bude pozastaven příjem GAD. Do 10. 12. 2025 je možné odevzdávat GAD DTMŽ na Správu železnic v Pardubickém kraji bez vazby na krajská data. Od 11. 12. 2025 do 12. 12. 2025 nebudeme na SŽ GAD DTMŽ přijímat z důvodu importu stávajících GAD DTMŽ do systému a přípravy na přeshraniční editaci. | Viz aktualita na www.spravazeleznic.cz | Vysvětleno
Novinky DTMŽ - Zveřejnění první verze xsd šablon pro novou verzi žxml související s přechodem na JVF 1.5 | Pechoušková | Zveřejnění první verze xsd šablon pro novou verzi žxml související s přechodem na JVF 1.5 V souvislosti s přechodem krajských DTM na verzi jednotného výměnného formátu s označením JVF 1.5. dojde rovněž k aktualizaci logického datového modelu Správy železnic, státní organizace a úpravě výměnného formátu žxml. Na stránkách k datovému modelu Správy železnic, státní organizace je v souborech ke stažení k dispozici první verze xsd šablon obsahující změny v žxml. Upozorňujeme, že se jedná o pracovní verzi. V průběhu vývoje může dojít k drobným úpravám. | Viz aktualita na www.spravazeleznic.cz | Vysvětleno
Nefunkční validátor | Pechoušková | Validátor na Geoportálu není funkční. O jeho spuštění vás budeme informovat v Aktualitách na stránkách SŽ. | Viz téma ze dne 26.11.2025 | Vysvětleno
Nefunkční validátor - soubory "Ve frontě" | Charvátová | Do validátoru jsou nahrané soubory, které jsou ale pouze "ve frontě". Budou tyto soubory odmazány samy po spuštění validátoru nebo je nutné je nahrát znovu? Byl zaslán email na paní Blažkovou se seznamem těchto validací. | Pechoušková: Kontaktuju paní Blažkovou a dáme vám na toto odpověď. Po schůzce zaslán email paní Charvátové: Pokud je stav "Ve frontě", tak jej u nás v systému vůbec nevidíme a nemůžeme toto nijak prověřit. Paní Charvátová byla požádána, aby tento problém zadala do Jira. | V řešení
Dotaz na výkresy | Charvátová | 1) Pokud je jakákoliv stoková síť nebo elektro vedení například v nástupišti, tak se do těch položek vyplňuje, že je to vedení v jiné stavbě? 2) Když máme na nástupištích zábradlí a u toho zábradlí je ještě přídavné madlo pro imobilní (lidi na vozíčku), které je vlastně odsazené od osy toho normálního zábradlí, má se toto přídavné zábradlí zaměřovat? Není odsazené k ose koleje, ale vlastně odsazené do prostoru do chodníku. | Hrabcová: 1) Není. (Nástupiště se bere podobně jako např.chodník.) 2) Raději zaměřte i to druhé zábradlí. | Vysvětleno
Panorama - dotaz - Import více výkresů najednou | Charvátová | Lze nahrát do Panoramy více výkresů najednou? Případně když se importuje nějaký výkres tak aby zmizel z nabídky. U dgn souborů lze, není možné pro gigdb. | Hertl: Při nahrávání dat přímo z Průzkumníka lze označit více souborů gigdb a přetáhnout je přímo do Panoramy. + bude prověřeno, jak to vypadá s dialogovým oknem. | V řešení
Panorama - dotaz - ESC + 1 | Charvátová | Když se v panoramatickém pohledu stiskne kombinace ESC + 1, dojde k zamčení všech výkresů, všechny výkresy zešednou, nejsou vidět ani v pohledu. Shora je vidět, že s nimi lze pracovat, ale není možné následně s nimi pracovat v panoramatickém pohledu. Je nutné Panoramu vypnout a znova zapnout. | Hertl: Vysvětlení klávesových zkratek: 1 - vektorová data, 2 - bodové mračno, 3 - rastrová data, 4 - WMS, 5 -fotografie, 6 - přepínání panorama a nebo volný pohyb. Po opětovném stisku "jedničky", by se vrstvy mohly zase zapnout zpátky. Žádost o zaslání požadavku na nastavení funkcionality klávesy ESC, tak aby fungovala, jak v Microstationu, zaslat na podpora@gisoft.cz a zároveň na hertl@gisoft.cz. | Vysvětleno
Jira - dlouhé řešení problému | Hladík | Stále není řešení, jak postupovat pro opravu a hladký průchod GAD systémem. Existují zde duplicity + 2 chyby ZPS, které se nacházejí v referenčních datech a nejsou způsobeny zpracovatelem. Je nutné po opravě na straně SŽ požádat o nový výdej? | Váňová: Chyby v GAD musí odstranit geodet na své straně. Na chyby ve vstupních datech prosíme geodeta aby upozornil vedoucího zakázky. K opravě na datech v systému musí dojít urychleně na straně SŽG. Po opravě u SŽG je nezbytné si nechat udělat nový výdej. | V řešení
Panorama - dotaz na aktualizaci výdeje | Šindlauer | Jaké jsou podmínky toho, aby Panorama dovolila aktualizaci, když je třeba v rámci výdeje udělat aktualizaci toho výdeje? Nelze aktualizovat při výdeji stejného rozsahu. | Hertl: Výdej musí být větší. Podmínky aktualizace by měly být popsány v Seznamu změn, tzn. nabídka Nápověda DTM. Žádost o zaslání dat - zodpovězeno bude na příští schůzce. Aktualizace 10.12.2025 - Dotaz zodpovězen na schůzce 10.12.2025 - viz odkaz. | Vysvětleno
Dlouhý proces zpracování zakázky | Šanobová | 13.8. odevzdaná zakázka, celou dobu byla někde zaseklá, tento týden se ozval pan Szilágyi, že to teprve teď bude kontrolovat. | Pechoušková: Prověří, proč to trvá. Dne 8.12.25 zaslána odpověď paní Šanobové na email. | Vysvětleno
Dotaz XSD soubor | Harantová | V tomto týdnu přišla informace od pana Röschla ohledně zveřejnění nové verze XSD šablony pro novou verzi XML. Jedná se o šablony, které posílá pan Hertl Panoramě, nebo je to něco jiného? | XSD je definice jak má vypadat XML, které budou generovat softwary, jak které je mají načítat, tak které je mají generovat. Je to definice, jak má vypadat ten soubor, který se předává na Správu železnic. Tyto soubory nejsou určeny pro lidi, ale jsou určeny pro počítače (programy). | Vysvětleno
Import GAD | Charvátová | Na geoportál jsem naimportovala zakázku a přišel mi výsledek kontroly - "vráceno k opravě". V odkazu na kontroly je jen excelovská tabulka a není tam nikde žádný protokol pro načtení do Panoramy. Není tam vypsaná žádná chyba, vypadá to jakoby to projelo nějakou první kontrolou. Není tam nikde uvedeno chybové hlášení a kde se dá získat protokol pro zjištění chyb v kresbě. | Když kresba neobsahuje chyby, ale jsou chyby pouze např. v atributech, nezobrazí se klasický chybový protokol. Informaci o chybě lze nalézt po rozkliknutí čísla importního řízení v Poznámce v sekci "Výstupy kontroly". Je možné požádat AZI o zaslání klasických chybových protokolů. Doplnění Váňová: Řešíme, aby se protokoly automaticky přikládaly k informacím importu. | Vysvětleno
Panorama | Jiroušek | Při zpracování dat TI je velmi nepřehledná kresba při větším množství kabelů ležících na sobě. Lze toto nějak v Panoramě řešit? | Hertl: Bude kontaktovat přímo pana Jirouška, aby si problém upřesnili a případně bylo možné navrhnout nějaké řešení. | V řešení
Popis TI prvků | Jiroušek | Je nutné důsledně popisovat a rozlišovat každý kabel, který se nachází v jednom PS? Je možné toto nějak zjednodušit? | Pechoušková: Toto je nutné konzultovat se Správcem TI. | Vysvětleno
Informace, jak postupovat v případě nezharmonizovaných dat DTM a DTMŽ viz schůzka 5.11.2025 | Váňová | My máme nahraná data do systému DTMŽ. Některá jsou z konsolidace, některá už jste nahráli vy prostřednictvím vašich GAD a tato data se do systému DTMŽ nalila, zplatila. Tato data tedy existovala v DTMŽ ještě před spuštěním přeshraničních editací. Nyní se postupně spouštějí přeshraniční editace a ve chvíli, kdy je ta přeshraniční editace spuštěná, tak už do systému nenahrajeme nic, co není navázáno a není přesně podle krajských požadavků. Nyní se vám při výdeji dat může stát, že data ZPS ze systému DTMŽ jsou zakreslena přes ZPS data krajská a nejsou na sebe bezešvě navázána. V současné chvíli tuto situaci napravujeme. Ta data, která byla do systému nahrána před spuštěním editace, postupně navazujeme na krajská data. Toto se nazývá harmonizace. Ta ale ještě není provedená všude. Pokud si uděláte výdej a narazíte na tuto situaci, jsou 2 cesty, jak to napravit: 1. Pokud geodet ví o místě, kde se blíží stavba a je možné, že tu dojde k problémům s nezharmonizovanými daty, informuje SŽG. Pokud o tomto víme dostatečně dopředu, lze v takovém místě harmonizaci provést prioritně. 2. Harmonizaci můžete udělat vy (CPS) při odevzdávání GAD. V tomto případě se samozřejmě jedná o vícepráce. | Viz zásadní téma č. 6 | Vysvětleno

## 26-11-2025
Název tématu | Autor | Podrobný popis tématu | Reakce | Stav řešení
Novinky DTMŽ - Spuštění přeshraniční editace s Královéhradeckým krajem | Röschl | K 8. 12. 2025 bude spuštěná přeshraniční editace mezi Správou železnic a Královehradeckým krajem. Při zpracování GAD DTMŽ to znamená, že všechna data, která budou na Správě železnic v rámci tohoto kraje odevzdávána od tohoto data, musí být navázána i na krajská data. Do 3. 12. 2025 je možné odevzdávat GAD DTMŽ na Správu železnic v Královehradeckém kraji bez vazby na krajská data. Od 3. do 8. 12. 2025 bude pozastaven příjem GAD. | Odkaz na zprávu na www.spravazeleznic.cz | Vysvětleno
Novinky DTMŽ - Přeshraniční editace - výhled | Hladík | Jaký je výhled dalšího spouštění přeshraniční editace - které kraje a jaké jsou předpokládané termíny? | Váňová: Nejbližší kraj, který nás teď čeká, je Pardubický. Předpokládáme, že v pondělí vyhlásíme těch 10 dní. Do konce roku pak očekáváme spuštění přeshraniční editace s Olomouckým a Ústeckým krajem. V řešení (v testování) jsou další kraje, a to Moravskoslezský, Vysočina a Jihomoravský. Tam jsme zatím ve fázi, kdy čekáme na to, než kraje v té dané oblasti vyčistí data, abychom mohli začít posílat testovací data. | Vysvětleno
Novinky DTMŽ - Informování o odevzdávání dat | Roubal/Váňová | Pokud víte, že budete odevzdávat GAD, a pokud se podle ní má kolaudovat, dejte prosím tuto informaci vědět s dostatečným předstihem. My u těchto krajů potřebujeme zajistit vyčištění krajských dat. Forma předání informace: oblast změny, nebo polygon, u kterého je předpoklad, že bude ukládán. |  | Vysvětleno
Nefungující validátor | Kuba | Funguje validátor na Geoportálu? | Pechoušková: Validátor funguje, evidujeme však omezení, kdy nejde validovat soubor větší než 1 MB. Váňová: V současné chvíli ještě není opraveno. Až bude oprava nasazena, dáme tuto informaci do Aktualit na stránkách SŽ. | V řešení
Jira - nereagování na ticket | Hladík | Od 6.11. není žádná reakce na ticket zadaný v Jira. Týkal se odevzdávání GAD, která obsahuje jen data TI, ale kontrola proběhla i na prvcích ZPS, kde byla chyba. | Při velkém množství požadavků v Jira nejsme schopni hlídat dobu reakce u všech ticketů. Pokud např. týden nemáte reakci na Váš podnět v Jira, urgujte Váš požadavek komentářem přímo v ticketu a zároveň nás informujte na středečních schůzkách. | Vysvětleno
Chyba importu GAD s dgn | Řezníčková | Po importu byla vrácena GAD s chybou. Ta byla ale identifikována na dgn souboru. | Hánková: Systém nyní vrací import s chybou, pokud není schopen z nahraného dgn vytvořit mapovou službu. Je v řešení, aby tato chyba nezastavila celý import. Dočasné řešení: Je možné dgn soubor zazipovat, v tu chvíli ho systém nedetekuje a import by měl projít. | V řešení
Panorama - dotaz k nové wms službě "DTM oblasti zámků" | Šenkýřová | Jakým způsobem je možné zobrazit oblasti zámků v Praze, Středočeském kraji, SŽ a ŘSD? | Hertl: Pro zobrazení je důležitý soubor projekt.ini, kde je projekt.ini uložen, je popsáno v instalační příručce v PDF. Když se zapne oblast zámků, krásně je to vidět třeba v Praze, akorát chvilku trvá, než se to projeví. Vínová to jsou zámky pražské, oranžová jsou zámky SŽ a tmavě modrá je ŘSD. Vyšrafovaná plocha. Poté, co si aktualizujete projekt ini, je možné si oblast zámků zobrazit v seznamu WMS služeb. Doplnění Váňová: Tohle jsou zámky z IS DMVS, takže vám to nepomůže zjistit, jaké zámky jsou na IS DTMŽ, pokud importujete do IS DTMŽ. | Vysvětleno
Panorama - představení novinek | Hertl | Připravujeme další WMS služby. Každý uživatel si sám nahrává konfigurační soubor, protože do toho konfiguračního souboru si každý může přidat nějaké další služby navíc. |  | Vysvětleno
Panorama - představení novinek | Hertl | Hlavní změna je možnost výběru prvků nějakými jinými způsoby, takže je zde například přeškrtnutí čárou. Pokud se provádí výběr polygonem po směru hodinových ručiček, vybere se vše, co je uvnitř polygonu. A když je polygon kreslen proti směru hodinových ručiček (je vidět čárkovaná čára), tak se v tomto případě vybere všechno, co se přeškrtnulo. |  | Vysvětleno
Panorama - dotaz | Šanobová | Bude někdy v Panoramě zpřístupněnou zobrazení podle PS a SO? Bude možnost zobrazení podle jednotlivých správců? Příklad z praxe: Oprava ve stanici Pardubice Stéblová - Oprava 10 kabelů, které byly na sobě a všechny měly podobné atributy. Každý kabel patřil jinému správci, takže by bylo jednodušší, kdyby bylo možné si vypnout jednoho správce a dál by se dalo vybírat jednodušeji. | Hertl: Není si vědom, že by požadavek na výběr správce byl v minulosti vznesen. Zda bude možno řešit záleží i na aktuálních prioritách, které jsou k řešení. | Vysvětleno
Panorama - excel na návrhy funkcionalit do Panoramy | Jiroušek | Bude excel, kde bychom mohli zapisovat dle priorit ty funkce, který by nám usnadnily práci? | Hertl: Webová stránka na toto nebude. Svoje podněty lze zasílat na podpora@gisoft.cz a zároveň na hertl@gisoft.cz. | Vysvětleno
Výdej dat | Fara | Když dostanu od SŽ výdej dat, tak se objevují oblasti kompletních ZPS, které mají popis "DTMŽ". Bude problém s tím, když taková data budou nahrána zpátky do IS DTMŽ? | Hrabcová: Pokud tam nic neměníte, tak s tím nemusíte nic dělat. Bude poslán dotaz na pana Sirotka, jestli tato oblast DTMŽ by měla být exportována do ŽXML a nebo ne. 28.11.2025 Sirotek: nevadí, že OKZPS s popisem DTMŽ v exportu do ŽXML zůstane, na vstupu do systému se ignoruje. Systém bere se v potaz jen ty OKZPS, které mají v popisu NEW a DEL. | Vysvětleno
TI - vyplňování atributu "stav trasy sítě TI" | Jiroušek | Jak by se měl vyplňovat atribut "stav trasy sítě TI"? Má se vyplnit provozováno, neprovozováno nebo nezjištěno? | Hrabcová: Když odevzdáváte GAD DSPS předtím, než je síť spuštěna do provozu, tak tam dáte neprovozováno. Když odevzdáváte GAD potom (třeba vypískaný kabel), tak tam dáte provozováno, ale hlouběji se tím nezabýváte, pokud vám správce TI neřekne jinak. V mapování/reambulaci necháváte to, co jste v datech dostali, případně použijete hodnotu "nezjištěno". Jedná se o atribut, které by si měl obhospodařovat správce TI, ale zatím k tomu nemá nástroj. | Vyřešeno
Správci TI | Bodejček | Budou mít správci TI k dispozici nástroj, kterým budou moci upravovat svoje atributy? | Váňová: Ano, nástroj pro správce TI by měl být dostupný v řádu nižších měsíců. | Vysvětleno
Informování na stavbách | Bodejček | Požadavek na lepší informování jak zástupců zhotovitele, tak objednatele na stavbách SŽ o procesu a požadavcích na zpracování a kontrolu GAD DTMŽ | Puchrik: Informování z naší strany na stavební správy a na správce TI probíhá. Snažíme se lépe ošetřit jak smluvní vztahy, tak i samotný proces předávání GAD. I nadále pracujeme na tom, aby infomace a povědomí o požadavcích DTMŽ byly na stavby dále předávány. Viz předchozí téma 12.11.2025. | Vysvětleno
Stavba cizího objednatele | Bodejček | Stavba, kde SŽ není objednatelem, ale nachází se v blízkosti dráhy - např. podjezd nebo cyklistická stezka, která prochází pod železnicí. Vstupuje do tohoto DTMŽ? Podjezd je v levelu 0 a železnice v levelu 1. | Pracuje se podle pravidel DTM (výdej i odevzdání dat). | Vysvětleno
Stavba SŽ - objekt do cizí správy | Bodejček | Stavba, kde SŽ je objednatelem, ale předává se do správy jiného subjektu (např. obec, např. místní komunikace, oprava propustku, atd.) - je nutné předávat do DTMŽ? Celý proces předání to výrazně zdržuje. Nelze předat do DTM? | Standardní postup je dle metodiky pro přechodné období - stavba, jejímž objednatelem je SŽ, se předává do IS DTMŽ. Pokud je potřeba předání urychlit, je v případě nespuštěné přeshraniční editace nutné informovat AZI stavby, že bude objekt předán do správy jinému subjektu a je nutné tuto stavbu co nejdříve odevzdat do DTM. viz Přehled zásadních témat - č. 7 | V řešení

## 19-11-2025
Název tématu | Autor | Podrobný popis tématu | Reakce | Stav řešení
Import GAD na Geoportál | Šenkýřová | Kde se získá číslo zakázky? | Číslo zakázky sdělí AZI stavby. | Vysvětleno
Import GAD na Geoportál | Charvátová | Upozornění na to, že pokud zakázka není v systému od AZI k importu připravená, není možné do této zakázky importovat. Číslo SAP nelze dohledat. |  | Vysvětleno
Import GAD na Geoportál | Šenkýřová/Kaanová | Jaký je rozdíl mezi osobou, která zakázku importuje a mezi osobou "Zhotovitel - zodpovědná osoba"? Jak lze rozšířit seznam "Zhotovitel - zodpovědná osoba"? | Pouze ten, kdo zakázku importuje, vidí informace o těchto zakázkách zobrazené na Geoportálu. "Zhotovitel - zodpovědná osoba" - Jedná se v podstatě o kontaktní osobu, o zhotovitele GAD, někoho, koho má zástupce SŽ kontaktovat a s kým komunikovat. Pro doplnění seznamu "Zhotovitel - zodpovědná osoba" lze kontaktovat AZI stavby. | Vysvětleno
Informace k podnětu ze schůzky 12. 11. 2025 | Hrabcová | Ing. Kuba říkal, že má most v levelu +2 a Istem mu hlásí tyto chyby: "Nepodařilo se vytvořit plochu" a "Definiční bod bez plochy". | Podle čísla kontroly lze zjistit, jak se kontrola provádí. Jedná se o kontrolu totožnou s DTM. I když to v Panoramě vypadalo v pořádku, tak při velkém přiblížení lze zjistit, že jedna z konstrukčních linií není vložena do bodů, přes které měla jít. Tato konstrukční linie se ocitla mimo oblast kompletní ZPS a tím pádem se nevzala do úvahy, protože tato kontrola zohledňuje pouze linie v oblasti kompletní ZPS v daném levelu. Tuto chybu lze odhalit pomocí varování "Minimální vzdálenosti bodu od linie". Zmíněné body byly nahlášeny, protože tam docházelo k nevložení bodu do blízké spojnice. | Vysvětleno
Informace k podnětu ze schůzky 12. 11. 2025 | Hrabcová | Pan Hladík - Je možné odevzdat 1 výkres s dírou pro 2 samostatné GAD, které se ale vzájemně nepřekrývají? | Na minulé schůzce bylo uvedeno, že je to možné a že záleží na logice těch 2 GAD. Zatím nevíme, jak se k tomu bude stavět zhotovitel, který posléze tento výkres s dírou použije pro vyčištění konsolidovaných dat, protože si vezme první GAD, podle výkresu s dírou vytvoří v datech díru i pro tu druhou GAD, ale zároveň tam nebude mít linie z té druhé GAD, takže pak mu to může začít hlásit chyby v plochování. Pokud by bylo logické udělat 1 výkres s dírou, například když si chce člověk vyčistit staveniště, je možné to udělat jako 1 výkres s dírou. Ale jinak, pokud by to byly 2 samostatné GAD, které jsou od sebe odděleny nějakým prostorem, je lepší výkres dírou rozdělit na 2 samostatné části a ke každé GAD odevzdat tu příslušnou část. | Vysvětleno
Jira - hlášení problémů | Šenkýřová | Proč by zhotovitelé GAD měli hlásit problémy do Jira, když chyby nejsou na jejich straně? | Váňová: Je nutné tyto chyby hlásit, i když se nejedná o chyby zhotovitele. Jediný, kdo je může hlásit je zhotovitel GAD, protože on je jediná osoba, která je schopna konkrétní chyby identifikovat a popsat a případně reagovat na připomínky a dotazy z Jira. | Vysvětleno
| Hrabcová | Doplnění k zaznamenané chybě v GAD paní Šenkýřové | Myslíme si, že by mělo pomoci svislice kabelových objektů rozbít na úsečky. Každopádně, takto tato kontrola nemá fungovat. Pro TI objekty by neměla být prováděna. | Vysvětleno
Jira - k čemu slouží? | Aurell | Co je Jira a k čemu slouží? | Puchrik: Jedná se o systém, ve kterém můžete reportovat jakékoliv zjištění, chyby, podněty, které následně jdou jednak na náš tým, jednak přímo na zhotovitele, k vývojářům. Systém Jira je dostupný na: https://ness-dtm.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/7 Po registraci je možné zadávat podněty a chyby, které jsou následně plně auditovatelné. Uživatel dostává informace o tom, jak je podnět nebo chyba řešena. | Vysvětleno
Tvorba ploch příkopů v DTM | Šanobová | Dříve (v době kreslení v MGEO) platilo, že 1 plocha má mít ohraničeno všechno, co do ní padá a vnitřní linie mají být kresleny neplochotvornými liniemi. Když je celý 1 násep, tak tam mám neplochotvorné linie, tvořící profil příkopu. Teď mi bylo řečeno, že mám příkop rozdělit na více ploch se stejnými definičními body. | Hrabcová: Ano tohle to jsou pravidla, která jsou popsaná v Obecných zásadách SŽ a vychází z pravidel DTM krajů (zdroj TermIt, dotaz na pracovní skupině paní Křekové). Podle těchto pravidel je nutné zakreslovat příkopy (hlavně u dopravních staveb) tak, aby byly jednotlivé plochy v DTM krajů vidět samostatně a nejednalo se o jednu jednolitou plochu. Měl by být vidět tvar příkopu - například 2 plochy tvořící "véčko" nezpevněného příkopu. | Vysvětleno

## 12-11-2025
Název tématu | Autor | Podrobný popis tématu | Reakce | Stav řešení
Informace k registraci do Geoportálu | Roubal | Pro registraci do Geoportálu je nutné používat firemní email. |  | Vysvětleno
Chyba Panorama | Šanobová, Hladík, Kaanová | Panorama hlásí chybu "Ve vrcholu 3D obvodu plochy jsou koncové body více než 2 linií". V daném místě ale není vidět, že by toto hlášení bylo pravdivé. | Pan Hertl prověří. Aktualizováno po schůzce: Email od p.Hertla, 12.11.2025 - je to chyba v nastavení Panoramy pro kontrolu 3D ploch. | Vyřešeno
Chyba ISTEM | Kuba | ISTEM hlásí chyby "Definiční bod bez plochy", "Nebyl nalezen žádný element tvořící hranici polygonu". Panorama chyby nehlásí. | Pan Kuba pošle číslo řízení paní Hrabcové k řešení. Aktualizováno po schůzce: Hrabcová - chyby jsou v kresbě. KL linie „plocha mostní konstrukce“ nejde po KL „řezná linie“, je tam mezera. Oblast kompletní ZPS v levelu +2 jde po řezné linii, ale konstrukční linie pro plochu mostní konstrukce v levelu +2 jde mimo oblast kompletní ZPS. Proto SW hlásí, že DB plochy mostní konstrukce nemá svoje KL, protože KL leží mimo oblast kontroly. Kontrola se provádí výhradně v oblasti kompletní ZPS pro daný level. Body nevložené do linie šly celkem snadno odhalit během procházení varování "minimální vzdálenost bodu od linie", tyto body tam byly nahlášeny. Email od p.Hertla, 12.11.2025 - na tu kontrolu v Panoramě se podíváme. | Vyřešeno
Odevzdání výkresu s dírou | Hladík | Dostal jeden větší "výkres s dírou" a odevzdává 2 samostatné GAD, které jsou blízko sebe ale vzájemně se nepřekrývají. Musí dělat dva samostatné "výkresy s dírou" pro každý objekt zvlášť? | Hrabcová: v tomto případě nemusí rozdělovat původní "výkres s dírou" na dva menší výkresy. Do původního výkresu zpracuje "díru" pro obě GAD. V obou GAD odevzdá stejný "výkres s dírou". Je to na domluvě, udělat to logicky. Je potřeba toto řešení popsat v TZ. Přesto je pro budoucí zpracování vhodnější "výkres s dírou" rozdělit tak, aby v dané GAD byla jen ta díra, která odpovídá danému GAD (obdoba změnových vět typu "zrušeno" u dané GAD). | Vysvětleno
Jira - reklamace | Hladík | Zadal ticket do JIRA, 4 dotazy, odpověď pouze na jeden. | Puchrik: budeme reklamovat u zhotovitele. Doplněno po schůzce: Zhotovitel byl vyzván k důslednějšímu řešení všech dotazů v ticketech a ověření, že daná reakce ticket skutečně řeší. Dále zhotovitel VZ2 prověří zmíněnou konkrétní komunikaci. | Vysvětleno
Prioritizace staveb | Bodejček | Otázka prioritizace staveb - Neměla by SŽ sama vědět, jaké stavby jsou prioritní a nežádat toto vyjádření od zhotovitele? Dá se někde zjistit, jak je daná stavba prioritizovaná, kde je v řadě? Žádost o zveřejnění těchto informací transparentním způsobem. | Puchrik: SŽG priority má. Víme, co chceme harmonizovat, priority se ale v čase mění. Priority od AZI zhotovitele je pouze jeden ze vstupů, další podněty jsou i od AZI objednatele a dalších. Bude vytvořen odhad priorit, který bude případně zveřejněn. | Vysvětleno
Upozornění na časovou náročnost odevzdávání dokumentace | Bodejček | Náročnost odevzdávání, vícepráce, dopad do staveb. Stavby v řádu vyšších desítek, stovek objektů. Doba kontrol na straně SŽ 3 týdny + týden pro zhotovitele na zapracování. Pokud mám 40 GAD * 4 týdny = doba odevzdání 3 roky! | Puchrik: Víme o tom, systém nabíhá, jsme v procesu učení, postupně budeme proces optimalizovat a zvyšovat efektivitu. V rámci vývoje systému toto zlepšujeme. | Vysvětleno
Podnět k lepšímu informování | Bodejček | Návrh na lepší informování k projektu IS DTMŽ (v rámci staveb, SŽ, procesu schvalování, atd.) | Vzato na vědomí. Komunikace směrem k OŘ probíhá, je možné hledat způsoby zefektivnění. Novinky zveřejňujeme v rámci "Aktualit" na webu a zároveň o nich informujeme na začátku každé schůzky. | Vysvětleno
Podnět ke zrychlení kontrol GAD | Bodejček | Podnět ke zrychlení. Bylo by možné, aby probíhala souběžná kontrola správců GAD ("předkontrolované GAD"). | Paralelní kontrola jedné GAD jednoznačně pomůže kontroly zrychlit, pro více GAD ale není aplikovatelná, stále platí základní podmínka aktualizace dat, kdy GAD musí navazovat na aktuální data systému. | Vysvětleno
Nové kontroly | Puchrik | 3.11. byly nasazeny nové kontroly. |  | Vysvětleno

## 05-11-2025
Název tématu | Autor | Podrobný popis tématu | Reakce | Stav řešení
Přeshraniční editace Pardubický kraj | Šanobová | Kdy bude spuštěna přeshraniční editace s Pardubickým krajem? | Váňová - Přeshraniční editace s Pardubickým krajem bude spuštěna ke konci listopadu | Vysvětleno
Externí validátor DTMŽ | Hladík | Kdy bude zpřístupněn validátor? | Váňová - V plánu je spuštění validátoru ke konci tohoto týdne. Přístupný by měl být bez přihlášení. Doplněno po schůzce: po ověření u dodavatele bude dostupný pouze přihlášenému uživateli | Vysvětleno
Chybové hlášení při importu | Hladík | Hlášení při importu dat "nepodařilo se vytvořit mapovou službu". | Hánková - Tato chybová hláška nevadí. Nejedná se o chybu zhotovitele. Není třeba řešit. | Vysvětleno
Žádost o výdej dat pro TI | Hladík | Lze si pro zpracování zakázky pouze na TI zažádat pouze o data TI? | Váňová - Tento postup se nedoporučuje. Může se stát, že ve výdeji budou chybět podrobné body. Pokud se žádá o výdej jako podklad pro GAD, měl by se dělat kompletní výdej. | Vysvětleno
Duplicita bodů | Hladík | Při zpracování jedné zakázky podzemního kabelu TI dochází k hlášení chyby z ISTEMu ohledně duplicitních bodů. Jedná se o body, které mají stejné souřadnice XYZ, ale liší se jejich atribut levelu a třída přesnosti. Nově vložené body mají level "pod povrchem" a 3.třídu přesnosti, body z podkladu mají level "na povrchu" a 9.třídu přesnosti . Jedná se o totožnou trasu. | Hrabcová/Hertl - Body z podkladu jsou v TP 9. Pokud má zhotovitel k dispozici přesnější body, měl by je využít. Méně přesné duplicitní body z podkladu by měly být při zpracování GAD odstraněny. | Vysvětleno
Při zpracování TI dochází k hlášení chyb týkající se ZPS | Hladík | Při zpracování GAD pouze TI dochází k hlášení chyb týkající se ZPS (např.cbyby v plochování, chybějící definiční body...) | Váňová - Chyby z podkladových dat ZPS jsou ze systému hlášené, protože spadají do oblasti změny (i když na nich žádná změna neproběhla). Řešením je hlásit tyto chyby do JIRA. (U jednoduchých oprav by zhotovitel měl zvážit, zda se mu nevyplatí si ty chyby opravit sám než čekat, až proběhne kolečko oprav přes JIru a pak zapracovávat svoji GAD do nového výdeje.) | Vysvětleno
Vícepráce | Hladík | Lze si zažádat o uhrazení nákladů za vícepráce? | Vavrečka - Ano, ale jedná se o složitý (i právně) problém. Aby bylo možné náklady na vícepráce uznat, musí být velmi dobře vyspecifikované a objektivně naceněné. Posuzováno je vždy individuálně. | Vysvětleno
Kontrola vyplněnosti atributů | Harantová | Hlídá se vyplnění atributů a TP u bodů, kterých se zpracovatel dotkne (navazuje)? | Hrabcová - Pokud se zpracovatel při zpracování napojuje na stávající situaci, kde se vyskytují "nepřesné" body (TP 9, chybí povinné atributy), přebírají se do nové napojovací linie původní vlastnosti "nepřesného" bodu. Proto je vhodné se napojovat pomocí úsečky mezi původním a novým bodem. Při zpracování je pak nutné u linie Oblasti změny zaškrtnout atribut "konsolidace". V tomto případě se nedělají kontroly na třídy přesnosti a na vyplnění povinných atributů u TI a tato linie do systému "projde". | Vysvětleno
Chybná podkladová data z kraje | Harantová | Jak se dá navázat na chybná podkladová data z kraje? | Hrabcová - Chybná data v DTM kraje řešit přímo s krajem. Váňová - Pro tuto konkrétní GAD je domluvena schůzka s panem Čtyrokým (DTM Praha). Bylo by vhodné, aby se paní Harantová také zúčastnila. | Vysvětleno
Po spuštění přeshraniční editace jsou v DTM neaktuální data (nejsou propsána dříve vložená data do DTMŽ) | Šenkýřová | Po spuštění přeshraniční editace dochází k situaci, kdy ZPS dříve odevzdaných GAD jsou zapsány v DTMŽ, ale zatím nebyly propsány do kraje. V DTM kraje jsou tak neaktuální data ZPS. To dělá problémy při výdeji pro novou GAD. Nové stavby tak "stojí". | Váňová - Data do DTM kraje se dají poslat až ve chvíli, kdy je spuštěna přeshraniční editace. Návrh urychlení řešení dané situace: Pokud máte místa, kde víte, že už jste nějakou GAD odevzdávali ještě předtím, než se s krajem spustila přeshraniční editace a potřebujete na ni v blízké době navázat, zašlete nám o tomto místě informaci, ať víme, že v tomto místě je nutné prioritně a urgentně data zharmonizovat a do DTM krajů dostat, aby bylo možné pro následné zpracování stáhnout správná data. Přehled zásadních témat - č. 6 | V řešení
Atribut "kritická infrastruktura" | Hrabcová | V případě, že je zaškrtnutý atribut "kritická infrastruktura", systém nahlásí chybu "nelze načíst geometrii". Při zaškrtnutí tohoto atributu systém hledá geometrii pro přibližnou polohu (polygon). | Jedná se o novou kontrolu. Řešení: Geodet tento atribut nezaškrtává, protože by nedostal data do systému. Tento atribut se vyplňuje až automaticky v systému. | Vysvětleno
Kontrola na K12 | Hrabcová | Informace z K12 - nedávat duplicitně definiční body na stejné XYZ souřadnice, například když je mostovka a plocha železnice na mostech. Při vstupu dat do krajů K12 je toto identifikováno jako chyba a dokumentace do kraje neprojde. (Tato kontrola není uvedena v seznamu kontrol na DTM Wiki a není implementována v ISTEM.) |  | Vysvětleno

## 29-10-2025
Název tématu | Autor | Podrobný popis tématu | Reakce | Stav řešení
Externí validátor DTMŽ | Váňová | V rámci příštího týdne by měl být spuštěn externí validátor pro kontrolu GAD (ŽXML). | - obsahuje přehledný popis co výstupy kontrol znamenají - kontrola tvorby ŽXML, neprobíhá kontrola krajských dat - aktivita a komunikace s kraji pro čištění krajských dat v místech GAD - pro minimalizaci problému s napojením | Vysvětleno
Stav navázání na data DTM krajů | Harantová, Ungrová | Jak řešit problémy s napojením na DTM kraje - např. mosty, nadjezdy? Viz zásadní téma č. 1. | - SŽ zprostředkuje schůzku s krajskými editory pro komunikaci s kraji, zároveň probíhají diskuze na úrovni ŘV DTM (řídícího výboru). - Pokud je chyba v krajských datech, musí to být řešeno jako reklamace krajských dat. - Navržený postup - upozornit včas SŽ a editora DTM na nekvalitní data, individuálně, dle lokality a možnosti (SŽ bude tlačit na kraj) by mělo dojít k úpravě. Následně nový výdej a zapracování GAD. | Vysvětleno
chyby v EPG - fotokatalog MOZeK | Ungrová | Zjištěna chyba na úvodní stránce FTK MOZeK - chybí úvodní text a odkazy. | Došlo k přeinstalaci na Geoportálu (pondělí 27.10.) - mohlo dojít k chybám. Pokud naleznete nesrovnalost, zašlete info na SŽ, aby mohlo dojít k nápravě. Vývoj 29.10.2025 - je to již opraveno. | Vysvětleno
Panorama - nová verze Panoramy (očekává se k 1.11.2025) | Hertl | - budou zapracovány částečně kontroly, které od 11/2025 bude provádět ISTEM (viz téma 15.10.2025) - pro případ filtrace podrobných bodů v Panoramě je doposud možná v případě 100 a více bodů, nově to bude 30 a více bodů (pokud je méně, zobrazí se vždy plný seznam bodů) - opravena chyba ohledně zadávání SO/PS (GISOFT nabízí k tomu poskytnutí šablony |  | Vysvětleno
Jak je využívaná novější verze Panoramy 25.10.14? | Hrabcová | Šanobová - objevil se problém u SO (vytvoření dat ve staré šabloně, aktualizace na novou šablonu). Kaanová - při aktualizaci na novou verzi šablony nově vygenerované ŽXML neprošlo kontrolou - založen ticket v JIRA. | Hertl - prověří šablony (Kaanová) Váňová - vhodné popohnat v JIRA | V řešení
kontrola svislic | Šanobová | Proč byla nahlášena chyba ve svislicích při kontrole ŽXML? Předvedeno v Panoramě. | Svislice plochotvorných linií musí být ve formě úsečky, nikoliv lomené čáry. | Vysvětleno

## 22-10-2025
Název tématu | Autor | Podrobný popis tématu | Reakce | Stav řešení
Nelze schválit GAD - není "pracovní DSPS" + vícepráce | Hladík | Pokračování ze schůzky 15.10. - GAD zamítnuta z důvodu, že není pracovní DSPS, toto ale existuje, mezitím došlo k zablokování jinou GAD. Lze na toto uplatnit vícepráce? | V tomto případě by se mělo jednat o více práce. Každý takový požadavek je ale potřeba posoudit individuálně. Pokud chce zhotovitel nárokovat vícepráce, je potřeba je detailně popsat, včetně zdůvodnění a nacenění a poslat zástupci objednatele (obvykle dozor). AZI SŽG následně pouze odsouhlasuje zástupci objednatele daný návrh (zdůvodnění a kalkulaci). Informace o tom, zda je pracovní DSPS k dispozici, je v řešení. | Vysvětleno
Nová verze SW Panorama - chyba v zadávání čísla SO | Fremrová/Harantová | Nelze přidat nové číslo SO - do řádku není možné vložit název, kde jsou pomlčky. Mezery nevadí. | Hertl - jedná se o zádrhel ze strany Panoramy. Domluva - Gisoft obdrží od SŽ specifikaci, jak se tvoří čísla SO/PS a upraví nastavení Panoramy. Hrabcová - Nelze si svévolně upravovat čísla a názvy SO/PS, měly by být zapsány podle projektu, aby se v nich dalo vyhledávat. | Vysvětleno
Nová verze SW Panorama - výběr bodů | Šanobová | V předchozí verzi Panoramy existovala možnost výběru čísla bodů (větší/menší), v nové verzi je k dispozici pouze seznam všech bodů. Pro práci s větším objemem dat je to nepraktické. | Hertl si tento podnět poznamenal. Řešeno znovu na schůzce 29.10.2025. | Vysvětleno
Nová verze SW Panorama - představení novinek | Hertl | Možnost prokliku z Panoramy do Fotokatalogu (volání objektu, atributu, hodnoty). Úpravy Panoramy jsou popsány v seznamu - úprava počtu znaků u některých popisů na 512 znaků, úprava některých značek, přenos značek i do exportovaného dgn výkresu; změny kontrol - zavedeny 2 skupiny: chyby a varování, úprava nastavení kontrol (kontrola vzdálenosti u kolejí - do 25 a 50 m, max. povolený sklon osy koleje,...) | Předvedeno volání fotokatalogu železničního datového modelu (na externím geoportále) z Panoramy, viz záznam. | Vysvětleno
Tvorba názvu GAD | Řezníčková (email) | Jak tvořit název u GAD, která jde přes více TU - je potřeba do názvu zahrnout všechny čísla TU včetně všech kilometráží? | Hrabcová - Do názvu se uvádí pouze jedno TU a jeho kilometráž. Uvede se to TÚ, které má v GAD větší rozsah. | Vysvětleno
Nesrozumitelné popisy chyby ve validátoru | Hertl/info od CPS | Předána informace od geodeta - některé chyby v rámci validátoru nejsou příliš čitelné. Zde konkrétně se jednalo o chybu v nevyplněných atributech - v XML "nezadáno" - chyby jako řádky v XML, ne poloha v Panoramě, tím je protokol pro uživatele nečitelný. - Pan Hertl zmínil, že by bylo vhodné, aby v protokolu bylo ElementID nebo GMLID, aby bylo možné najít v grafickém prostředí nebo jinak lépe specifikovat chybu v chybovém protokolu. | P. Hertl zašle tento email od uživatele Hance Hrabcové. Vývoj - následoval telefonát. Nejednalo se o validátor na straně SŽ, ale o validátor ŘSD. | Vysvětleno
Export a import bodů do SW Panorama | Šenkýřová | Nyní rozdílné formáty při importu a exportu, tudíž nejde pak zpětně z exportu importovat. | Hertl - je to v plánu, ale zatím nebylo implementováno. | Vysvětleno

## 15-10-2025
Název tématu | Autor | Podrobný popis tématu | Reakce | Stav řešení
Smazání duplicit bodů v IS | Hrabcová | V rámci IS DTMŽ byly jednorázově smazány duplicity bodů z konsolidovaných dat. | V rámci IS DTMŽ byly jednorázově smazány duplicity bodů (k 10.10.) z konsolidovaných dat. | Vyřešeno
Zodpovědnost za změny po schválení GAD DTMŽ | Hladík | Kdo je zodpovědný za změny, které proběhnou po odevzdání GAD DTMŽ na SŽ? V místě přeshraniční editace, v případě kdy je GAD DTMŽ napojen na kraje a všichni správci odsouhlasí - GAD je schválen a předán na SŽ - pak zhotovitel není zodpovědný za případné změny které proběhnou do doby vložení do DMVS | Přehled zásadních témat - č. 3 | V řešení
Termín pro vyjádření správců ke GAD | Hladík | Termín 3 týdny na reakci správců (schvalovatelů) není dostatečný. Jak v případě vrácení GAD? | Přehled zásadních témat - č. 2 | V řešení
Nelze schválit GAD - není "pracovní DSPS" | Hladík | Při odevzdávání GAD DTMŽ často nemá správce k dispozici "pracovní DSPS" ("červeno-žlutou knihu"). V případě, že správce GAD nevrátí - pak zamkne oblast na delší dobu (do budoucna problém i se 3 týdny na vyjádření). V případě, že správce GAD vrátí - pak CPS ani SŽG nemá informaci o tom, kdy se "pracovní DSPS" ke správci dostane. | Přehled zásadních témat - č. 4 | V řešení
Není identifikátor o zápisu do DTM kraje | Šenkýřová | Co je potřeba pro Objednatele (DESU), pokud GAD se ZPS není zapsána do kraje, ale pouze do IS DTMŽ - tzn. není identifikátor o zápisu do kraje - v místech kde není spuštěna přeshraniční editace | Přehled zásadních témat - č. 5 | V řešení
Možnost funkce "hlídacího psa" | Fremrová | Dotaz, zda se nepočítá s notifikacemi/upozorněními pro zpracovatele v případě, že například dojde k výdeji dat v lokalitě, kde zpracovatel předtím žádal (a tudíž lze předpokládat, že má rozdělanou práci)? | Nyní neexistuje. Zda se s takovou nebo podobnou funkcionalitou počítá prověří paní Hánková. Aktualizováno 23.10.25 - fce "hlídacího psa" je evidována jako požadavek na doplnění funkcionality. | Vysvětleno
Informace o úpravě nastavení kontrol na vstupu do ISTEM | Röschl | Podrobné informace ke změnám u kontrol GAD DTMŽ prováděných v ISTEM | bude zveřejněno v aktualitách, plně zapracován bude až v listopadu - pro info zhotovitelům a přípravy software | Vysvětleno

## 08-10-2025
Název tématu | autor | Podrobný popis tématu | Reakce | Stav řešení
Duplicitní zákres - reléový domek | Drábek | Dotaz, zda se reléové domky zakreslují jen jako objekt ZPS nebo i TI. | Pouze u objektů, které jsou "budovou" a slouží jako objekt TI (např. reléové domky), se zakreslují v takovém případě jako ZPS i TI současně. | Vysvětleno
Rozbité vynesené popisky bodů | Vítek, Hertl | Při spojování dvou gigdb se rozbily vynesené popisky podrobných bodů. Atributy "teček" podrobných bodů jsou v pořádku. | Pro export do žxml nevadí, že se vynesené popisky rozbily, do žxml se nepřenášejí. | Vysvětleno
Chyba validace geometrie | Řezníčková | Chyba u svislic a lokalizaci případných chyb | Používat raději H3D linie pro kresbu 3D objektů než ZPS linie "vnitřní členění", protože ZPS linie podléhají důkladnějším kontrolám. Problematika lokalizace nahlášených chyb v Panoramě - bylo zadáno zhotoviteli, aby se chyby lépe dohledávaly (pokud je to možné) = ve vývoji. | Vysvětleno
Napojení DTMŽ na DTM - chybná data DTM | Harantová | Napojování DSPS na podkladová data DTM - velmi nekvalitní data z DTM krajů uvnitř vymezeného území SŽ | Přehled zásadních témat - č. 1 | V řešení
Rozpor v zadávací dokumentaci - požadavky TKP a pravidel pro DTMŽ | Jiroušek | Dle TKP je vyžadována dokumentace v rozporu s pravidly pro přechodné období DTMŽ. Co platí? | Platí aktuálně to, co je v SOD, kde zásadní je uvedeno v ZTP - co se týče dokumentace a DTMŽ. Ustanovení ZTP, které se odkazují na DTMŽ a přechodné období (uvádí i obsah a strukturu dokumentace), je postaveno nad TKP. Dle aktuálních pravidel pro dokumentaci, které jsou dány přechodným obdobím DTMŽ (odkazují se na ně aktuální ZTP), nejsou analogové výstupy nyní požadovány. Nicméně i v přechodném období je uvedeno, že Objednatel může požadovat případně další výstupy. Formu předání G-DSPS je vhodné dojednat v předstihu v návaznosti na znění SOD s Objednatelem. | Vysvětleno
Termín pro vyjádření správců ke GAD | Hladík | Bude nastaven časový limit pro kontrolu/vyjádření pro správce při kontrolách GAD v ISTEM? | Přehled zásadních témat - č. 2 | V řešení
Dlouhý schvalovací proces G-DSPS - při odevzdávání GAD DTMŽ | Šenkýřová Ungrová | Termínový problém s odevzdáváním jednotlivých GAD - v případě separátního odevzdání GAD k SO/PS - problém se zamknutím oblasti, dlouhá doba schvalování, nekoordinovaně - často se tím nestíhá termín pro odevzdání G-DSPS - chybí mnohdy "pracovní G-DSPS" pro schválení správců, mnohé SO se dodělávají až na poslední chvíli | Bude mít vývoj. Potřeba, aby si procesy (v rámci stavby, schvalování) sedly. Dle potřeb a vývoje pak bude možné upravit i metodiku. | Vysvětleno

## číselník (hidden)
Stav řešení
V řešení
Vyřešeno
Nevyřešeno
Vysvětleno